## 任务总览
任务ID | 任务名称 | 所属模块 | 任务类型 | TDD阶段 | 优先级 | 负责角色 | 预估工时(天) | 开始时间 | 结束时间 | 前置依赖 | 状态 | 验收标准 | 备注
MVP-CLI-001 | 克隆VS Code OSS仓库，配置开发环境 | 客户端基础 | 基础设施 |  | P0 | 全栈 | 2 | 2026-W14 | 2026-W14 |  | 未开始 | 仓库可编译，开发环境可运行
MVP-CLI-002 | [TDD测试] 品牌化配置单元测试 | 客户端基础 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W14 | 2026-W14 | MVP-CLI-001 | 未开始 | 品牌配置测试用例全部通过 | product.json品牌化
MVP-CLI-003 | [TDD实现] 修改product.json品牌化（名称/Logo/遥测端点） | 客户端基础 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 1 | 2026-W14 | 2026-W15 | MVP-CLI-002 | 未开始 | 应用名称/Logo/遥测端点正确显示
MVP-CLI-004 | [TDD验收] 品牌化配置端到端测试 | 客户端基础 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-CLI-003 | 未开始 | 品牌化端到端验证通过
MVP-CLI-005 | [TDD测试] 图标和资源替换单元测试 | 客户端基础 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W14 | 2026-W14 | MVP-CLI-001 | 未开始 | 资源文件引用测试通过
MVP-CLI-006 | [TDD实现] 替换图标和资源文件 | 客户端基础 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 1 | 2026-W14 | 2026-W15 | MVP-CLI-005 | 未开始 | 所有图标和资源文件正确替换
MVP-CLI-007 | [TDD验收] 图标资源替换端到端测试 | 客户端基础 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-CLI-006 | 未开始 | UI中所有图标正确显示
MVP-CLI-008 | [TDD测试] 内置功能移除单元测试 | 客户端基础 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W14 | 2026-W15 | MVP-CLI-001 | 未开始 | 功能移除后无残留引用
MVP-CLI-009 | [TDD实现] 移除不需要的内置功能（调试器/Git/终端/测试/Remote） | 客户端基础 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-CLI-008 | 未开始 | 调试器/Git/终端/测试/Remote功能完全移除
MVP-CLI-010 | [TDD验收] 内置功能移除端到端测试 | 客户端基础 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-CLI-009 | 未开始 | 移除功能后应用正常运行
MVP-CLI-011 | [TDD测试] Workbench布局修改单元测试 | 客户端基础 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-CLI-009 | 未开始 | 布局配置测试通过
MVP-CLI-012 | [TDD实现] 修改默认Workbench布局（Activity Bar/侧边栏/面板） | 客户端基础 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W15 | 2026-W16 | MVP-CLI-011 | 未开始 | Activity Bar/侧边栏/面板布局符合设计
MVP-CLI-013 | [TDD验收] Workbench布局端到端测试 | 客户端基础 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W16 | 2026-W16 | MVP-CLI-012 | 未开始 | 布局修改后界面正常显示
MVP-CLI-014 | 配置ESLint/Prettier/TypeScript严格模式 | 客户端基础 | 基础设施 |  | P0 | 全栈 | 1 | 2026-W14 | 2026-W14 | MVP-CLI-001 | 未开始 | Lint/Format配置生效，CI检查通过
MVP-CLI-015 | 配置Jest/Vitest测试框架 | 客户端基础 | 基础设施 |  | P0 | 全栈 | 1 | 2026-W14 | 2026-W14 | MVP-CLI-001 | 未开始 | 测试框架可运行示例测试
MVP-CLI-016 | 配置GitHub Actions CI流水线 | 客户端基础 | 基础设施 |  | P0 | 全栈 | 1 | 2026-W14 | 2026-W15 | MVP-CLI-014,MVP-CLI-015 | 未开始 | PR提交触发CI，Lint+测试+构建通过
MVP-SRV-001 | 初始化Go微服务项目结构 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P0 | 后端 | 2 | 2026-W14 | 2026-W15 |  | 未开始 | 项目结构包含用户/作品/章节/分支/计费/通知模块
MVP-SRV-002 | 初始化Python AI服务项目结构 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W14 | 2026-W15 |  | 未开始 | 项目结构包含AI引擎/知识库/一致性检查模块
MVP-SRV-003 | 搭建PostgreSQL数据库，执行Schema迁移 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P0 | 后端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-SRV-001 | 未开始 | 数据库可连接，Schema迁移成功
MVP-SRV-004 | 搭建Redis缓存服务 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P1 | 后端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-SRV-001 | 未开始 | Redis可连接，基本读写操作正常
MVP-SRV-005 | 搭建RabbitMQ消息队列 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P1 | 后端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-SRV-001 | 未开始 | RabbitMQ可连接，消息收发正常
MVP-SRV-006 | 搭建Milvus向量数据库 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-SRV-002 | 未开始 | Milvus可连接，Collection创建成功
MVP-SRV-007 | 搭建Elasticsearch搜索服务 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P1 | 后端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W16 | MVP-SRV-001 | 未开始 | ES可连接，索引创建成功
MVP-SRV-008 | [TDD测试] Kong API网关配置单元测试 | 服务端基础 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W16 | MVP-SRV-001 | 未开始 | 网关路由/认证/限流测试通过
MVP-SRV-009 | [TDD实现] 搭建Kong API网关（认证/限流/路由） | 服务端基础 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W16 | 2026-W16 | MVP-SRV-008 | 未开始 | API网关认证/限流/路由正常工作
MVP-SRV-010 | [TDD验收] Kong API网关集成测试 | 服务端基础 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W16 | 2026-W16 | MVP-SRV-009 | 未开始 | 网关端到端验证通过
MVP-SRV-011 | 配置Docker Compose本地开发环境 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P0 | 全栈 | 1 | 2026-W16 | 2026-W16 | MVP-SRV-003,MVP-SRV-004,MVP-SRV-005,MVP-SRV-006,MVP-SRV-007 | 未开始 | docker-compose up一键启动所有服务
MVP-SRV-012 | 配置Kubernetes部署清单 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P1 | 后端 | 2 | 2026-W16 | 2026-W16 | MVP-SRV-011 | 未开始 | K8s manifests可部署到集群
MVP-AUTH-001 | [TDD测试] 用户注册API单元测试 | 用户系统 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-SRV-003 | 未开始 | 注册API测试用例全部通过
MVP-AUTH-002 | [TDD实现] 用户注册API（邮箱+密码+验证） | 用户系统 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W15 | 2026-W16 | MVP-AUTH-001 | 未开始 | 用户注册功能正常，密码加密存储
MVP-AUTH-003 | [TDD验收] 用户注册API集成测试+Swagger文档 | 用户系统 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W16 | 2026-W16 | MVP-AUTH-002 | 未开始 | 注册API集成测试通过，Swagger文档完整
MVP-AUTH-004 | [TDD测试] 用户登录API+JWT生成单元测试 | 用户系统 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W16 | 2026-W16 | MVP-AUTH-002 | 未开始 | 登录API测试用例全部通过
MVP-AUTH-005 | [TDD实现] 用户登录API+JWT Token生成+Refresh Token | 用户系统 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W16 | 2026-W17 | MVP-AUTH-004 | 未开始 | 登录功能正常，JWT/Refresh Token正确生成
MVP-AUTH-006 | [TDD验收] 用户登录API集成测试+Token刷新测试 | 用户系统 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W17 | 2026-W17 | MVP-AUTH-005 | 未开始 | 登录集成测试通过，Token刷新正常
MVP-AUTH-007 | [TDD测试] OAuth第三方登录单元测试 | 用户系统 | TDD测试 | Red | P1 | 后端 | 1 | 2026-W17 | 2026-W17 | MVP-AUTH-005 | 未开始 | OAuth登录测试用例通过
MVP-AUTH-008 | [TDD实现] OAuth第三方登录集成（微信/Google） | 用户系统 | TDD实现 | Green | P1 | 后端 | 2 | 2026-W17 | 2026-W17 | MVP-AUTH-007 | 未开始 | 微信/Google OAuth登录正常
MVP-AUTH-009 | [TDD验收] OAuth登录端到端测试 | 用户系统 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 后端 | 1 | 2026-W17 | 2026-W17 | MVP-AUTH-008 | 未开始 | OAuth端到端测试通过
MVP-AUTH-010 | [TDD测试] 用户设置CRUD API单元测试 | 用户系统 | TDD测试 | Red | P1 | 后端 | 1 | 2026-W17 | 2026-W17 | MVP-AUTH-005 | 未开始 | 用户设置API测试用例通过
MVP-AUTH-011 | [TDD实现] 用户设置CRUD API（偏好/模型配置/订阅） | 用户系统 | TDD实现 | Green | P1 | 后端 | 2 | 2026-W17 | 2026-W18 | MVP-AUTH-010 | 未开始 | 用户设置CRUD功能正常
MVP-AUTH-012 | [TDD验收] 用户设置API集成测试 | 用户系统 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 后端 | 1 | 2026-W18 | 2026-W18 | MVP-AUTH-011 | 未开始 | 用户设置集成测试通过
MVP-EXT-001 | [TDD测试] Extension入口激活/停用生命周期测试 | AI助手Extension | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W17 | 2026-W17 | MVP-CLI-012 | 未开始 | Extension生命周期测试通过
MVP-EXT-002 | [TDD实现] dw-ai-assistant Extension骨架 | AI助手Extension | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 2 | 2026-W17 | 2026-W18 | MVP-EXT-001 | 未开始 | Extension可加载，命令可注册 | package.json/入口/命令注册
MVP-EXT-003 | [TDD验收] Extension加载+命令触发端到端测试 | AI助手Extension | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W18 | 2026-W18 | MVP-EXT-002 | 未开始 | Extension加载和命令触发正常
MVP-EXT-004 | [TDD测试] AIService HTTP客户端单元测试 | AI助手Extension | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W18 | 2026-W18 | MVP-EXT-002 | 未开始 | HTTP客户端请求/错误/重试测试通过
MVP-EXT-005 | [TDD实现] AIService通信层（HTTP/SSE流式/Token计数/缓存） | AI助手Extension | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2026-W18 | 2026-W19 | MVP-EXT-004 | 未开始 | HTTP/SSE流式通信正常，Token计数准确
MVP-EXT-006 | [TDD验收] AIService与Mock Server集成测试 | AI助手Extension | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-EXT-005 | 未开始 | AIService与Mock Server通信正常
MVP-EXT-007 | [TDD测试] InlineCompletionProvider单元测试 | AI助手Extension | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W18 | 2026-W19 | MVP-EXT-005 | 未开始 | 内联补全触发/格式/取消测试通过
MVP-EXT-008 | [TDD实现] AI内联补全Provider | AI助手Extension | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-EXT-007 | 未开始 | 2秒停顿触发/灰色预览/Tab接受/Esc取消
MVP-EXT-009 | [TDD验收] 内联补全端到端测试 | AI助手Extension | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-EXT-008 | 未开始 | 输入→等待→预览→接受流程正常
MVP-EXT-010 | [TDD测试] ContextService上下文组装单元测试 | AI助手Extension | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-EXT-005 | 未开始 | 上下文组装测试通过
MVP-EXT-011 | [TDD实现] ContextService（编辑器上下文/知识库检索/窗口管理） | AI助手Extension | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 2 | 2026-W19 | 2026-W20 | MVP-EXT-010 | 未开始 | 上下文收集/知识库检索/窗口管理正常
MVP-EXT-012 | [TDD验收] ContextService集成测试 | AI助手Extension | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W20 | 2026-W20 | MVP-EXT-011 | 未开始 | ContextService集成测试通过
MVP-AI-001 | [TDD测试] BaseModelAdapter接口+ClaudeAdapter单元测试 | AI引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W17 | 2026-W17 | MVP-SRV-002 | 未开始 | ClaudeAdapter接口测试通过
MVP-AI-002 | [TDD实现] ClaudeAdapter实现（generate/stream/countTokens） | AI引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W17 | 2026-W18 | MVP-AI-001 | 未开始 | Claude API调用正常，流式输出稳定
MVP-AI-003 | [TDD验收] ClaudeAdapter与真实API集成测试 | AI引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W18 | 2026-W18 | MVP-AI-002 | 未开始 | Claude真实API调用成功
MVP-AI-004 | [TDD测试] DeepSeekAdapter单元测试 | AI引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W18 | 2026-W18 | MVP-AI-001 | 未开始 | DeepSeekAdapter测试通过
MVP-AI-005 | [TDD实现] DeepSeekAdapter实现 | AI引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W18 | 2026-W19 | MVP-AI-004 | 未开始 | DeepSeek API调用正常
MVP-AI-006 | [TDD验收] DeepSeekAdapter集成测试 | AI引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-AI-005 | 未开始 | DeepSeek真实API调用成功
MVP-AI-007 | [TDD测试] QwenAdapter(通义千问)单元测试 | AI引擎 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W18 | 2026-W19 | MVP-AI-001 | 未开始 | QwenAdapter测试通过
MVP-AI-008 | [TDD实现] QwenAdapter实现 | AI引擎 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 2 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-AI-007 | 未开始 | 通义千问API调用正常
MVP-AI-009 | [TDD验收] QwenAdapter集成测试 | AI引擎 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-AI-008 | 未开始 | 通义千问真实API调用成功
MVP-AI-010 | [TDD测试] ModelAdapterFactory工厂+BYOK注册单元测试 | AI引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-AI-003,MVP-AI-006,MVP-AI-009 | 未开始 | 模型工厂测试通过
MVP-AI-011 | [TDD实现] ModelAdapterFactory（模型注册/创建/健康检查） | AI引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W19 | 2026-W20 | MVP-AI-010 | 未开始 | 模型工厂可注册/创建/健康检查
MVP-AI-012 | [TDD验收] 模型工厂集成测试（多模型切换/BYOK） | AI引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W20 | 2026-W20 | MVP-AI-011 | 未开始 | 多模型切换和BYOK功能正常
MVP-AI-013 | [TDD测试] TaskAnalyzer任务分析器单元测试 | AI引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W19 | 2026-W20 | MVP-AI-011 | 未开始 | 任务分析器测试通过
MVP-AI-014 | [TDD实现] TaskAnalyzer（意图分类/任务类型识别/模型推荐） | AI引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W20 | 2026-W20 | MVP-AI-013 | 未开始 | 意图分类/任务识别/模型推荐正常
MVP-AI-015 | [TDD验收] 任务分析器端到端测试 | AI引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W20 | 2026-W20 | MVP-AI-014 | 未开始 | 任务分析端到端测试通过
MVP-AI-016 | [TDD测试] PromptBuilder上下文组装单元测试 | AI引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W20 | 2026-W20 | MVP-AI-011 | 未开始 | Prompt组装测试通过
MVP-AI-017 | [TDD实现] PromptBuilder（窗口分配/知识库注入/历史注入） | AI引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W20 | 2026-W21 | MVP-AI-016 | 未开始 | 窗口分配/知识库注入/历史注入正常
MVP-AI-018 | [TDD验收] PromptBuilder集成测试 | AI引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W21 | 2026-W21 | MVP-AI-017 | 未开始 | 完整Prompt输出验证通过
MVP-AI-019 | [TDD测试] AI引擎API端点单元测试 | AI引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W20 | 2026-W21 | MVP-AI-017 | 未开始 | API端点测试通过
MVP-AI-020 | [TDD实现] AI引擎FastAPI端点（SSE流式/错误处理/限流） | AI引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 3 | 2026-W21 | 2026-W21 | MVP-AI-019 | 未开始 | SSE流式/错误处理/限流正常
MVP-AI-021 | [TDD验收] AI引擎API端到端测试 | AI引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W21 | 2026-W21 | MVP-AI-020 | 未开始 | 客户端→网关→AI引擎→模型全链路通过
MVP-BRN-001 | [TDD测试] BranchTreeProvider数据提供者单元测试 | 分支管理 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W21 | 2026-W21 | MVP-EXT-003 | 未开始 | BranchTreeProvider测试通过
MVP-BRN-002 | [TDD实现] BranchTreeProvider（getChildren/getTreeItem/拖放/右键菜单） | 分支管理 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2026-W21 | 2026-W22 | MVP-BRN-001 | 未开始 | 分支树视图展示/拖放/右键菜单正常
MVP-BRN-003 | [TDD验收] 分支树视图端到端测试 | 分支管理 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W22 | 2026-W22 | MVP-BRN-002 | 未开始 | 分支树视图端到端测试通过
MVP-BRN-004 | [TDD测试] BranchService CRUD单元测试 | 分支管理 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W22 | 2026-W22 | MVP-BRN-002 | 未开始 | BranchService CRUD测试通过
MVP-BRN-005 | [TDD实现] BranchService（创建/切换/删除/归档分支） | 分支管理 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 2 | 2026-W22 | 2026-W23 | MVP-BRN-004 | 未开始 | 分支CRUD操作正常
MVP-BRN-006 | [TDD验收] 分支CRUD集成测试 | 分支管理 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W23 | 2026-W23 | MVP-BRN-005 | 未开始 | 分支CRUD集成测试通过
MVP-BRN-007 | [TDD测试] 分支服务端API单元测试 | 分支管理 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W22 | 2026-W22 | MVP-SRV-003 | 未开始 | 分支API测试通过
MVP-BRN-008 | [TDD实现] 分支服务端API（CRUD/树结构/切换） | 分支管理 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W22 | 2026-W23 | MVP-BRN-007 | 未开始 | 分支API CRUD/树结构/切换正常
MVP-BRN-009 | [TDD验收] 分支API集成测试 | 分支管理 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W23 | 2026-W23 | MVP-BRN-008 | 未开始 | 分支API集成测试通过
MVP-BIB-001 | [TDD测试] StoryBibleService CRUD单元测试 | 知识库 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W21 | 2026-W22 | MVP-EXT-003 | 未开始 | 知识库CRUD测试通过
MVP-BIB-002 | [TDD实现] StoryBibleService（角色/地点/物品/势力CRUD） | 知识库 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 2 | 2026-W22 | 2026-W22 | MVP-BIB-001 | 未开始 | 知识库CRUD功能正常
MVP-BIB-003 | [TDD验收] 知识库CRUD端到端测试 | 知识库 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W22 | 2026-W23 | MVP-BIB-002 | 未开始 | 知识库CRUD端到端测试通过
MVP-BIB-004 | [TDD测试] TreeViewProvider知识库树单元测试 | 知识库 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W22 | 2026-W22 | MVP-BIB-002 | 未开始 | 知识库树视图测试通过
MVP-BIB-005 | [TDD实现] 知识库树视图（角色/地点/物品分类展示） | 知识库 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W22 | 2026-W23 | MVP-BIB-004 | 未开始 | 知识库树视图分类展示正常
MVP-BIB-006 | [TDD验收] 知识库树视图端到端测试 | 知识库 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W23 | 2026-W23 | MVP-BIB-005 | 未开始 | 知识库树视图端到端测试通过
MVP-BIB-007 | [TDD测试] EntityExtractor实体提取单元测试 | 知识库 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W22 | 2026-W23 | MVP-SRV-006 | 未开始 | 实体提取测试通过
MVP-BIB-008 | [TDD实现] AI实体提取（从章节内容提取角色/地点/事件） | 知识库 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W23 | 2026-W23 | MVP-BIB-007 | 未开始 | 实体提取准确率≥85%
MVP-BIB-009 | [TDD验收] 实体提取端到端测试 | 知识库 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W23 | 2026-W23 | MVP-BIB-008 | 未开始 | 实体提取端到端测试通过
MVP-BIB-010 | [TDD测试] ConflictDetector冲突检测单元测试 | 知识库 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W23 | 2026-W23 | MVP-BIB-008 | 未开始 | 冲突检测测试通过
MVP-BIB-011 | [TDD实现] 冲突检测（新内容vs知识库对比/角色矛盾/设定矛盾） | 知识库 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W23 | 2026-W24 | MVP-BIB-010 | 未开始 | 冲突检测准确率≥80%
MVP-BIB-012 | [TDD验收] 冲突检测集成测试 | 知识库 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W24 | 2026-W24 | MVP-BIB-011 | 未开始 | 冲突检测集成测试通过
MVP-BIB-013 | [TDD测试] 知识库服务端API单元测试 | 知识库 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W23 | 2026-W23 | MVP-SRV-003,MVP-SRV-006 | 未开始 | 知识库API测试通过
MVP-BIB-014 | [TDD实现] 知识库服务端API（CRUD/搜索/冲突检测） | 知识库 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W23 | 2026-W24 | MVP-BIB-013 | 未开始 | 知识库API CRUD/搜索/冲突检测正常
MVP-BIB-015 | [TDD验收] 知识库API集成测试 | 知识库 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W24 | 2026-W24 | MVP-BIB-014 | 未开始 | 知识库API集成测试通过
MVP-RAG-001 | [TDD测试] 向量化切分策略单元测试 | RAG系统 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W24 | 2026-W24 | MVP-SRV-006 | 未开始 | 段落切分/重叠/Token计数测试通过
MVP-RAG-002 | [TDD实现] 章节内容向量化（切分→Embedding→Milvus存储） | RAG系统 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W24 | 2026-W25 | MVP-RAG-001 | 未开始 | 章节内容成功向量化并存储到Milvus
MVP-RAG-003 | [TDD验收] 向量化端到端测试 | RAG系统 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W25 | 2026-W25 | MVP-RAG-002 | 未开始 | 输入章节→验证Milvus中有对应向量
MVP-RAG-004 | [TDD测试] 多路检索单元测试 | RAG系统 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W25 | 2026-W25 | MVP-RAG-002 | 未开始 | Milvus+PG+ES并行检索测试通过
MVP-RAG-005 | [TDD实现] RAG检索增强（查询理解→多路检索→RRF融合→上下文组装） | RAG系统 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 3 | 2026-W25 | 2026-W26 | MVP-RAG-004 | 未开始 | RAG检索增强全流程正常
MVP-RAG-006 | [TDD验收] RAG端到端测试 | RAG系统 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W26 | 2026-W26 | MVP-RAG-005 | 未开始 | 输入创作指令→验证检索结果相关性
MVP-CON-001 | [TDD测试] 角色一致性检查单元测试 | 一致性检查 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W24 | 2026-W25 | MVP-BIB-011 | 未开始 | 角色一致性检查测试通过
MVP-CON-002 | [TDD实现] 角色一致性检查（提取角色→对比设定→标记矛盾） | 一致性检查 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W25 | 2026-W25 | MVP-CON-001 | 未开始 | 角色一致性检查准确率≥85%
MVP-CON-003 | [TDD验收] 角色一致性端到端测试 | 一致性检查 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W25 | 2026-W26 | MVP-CON-002 | 未开始 | 角色一致性端到端测试通过
MVP-CON-004 | [TDD测试] 时间线+设定一致性检查单元测试 | 一致性检查 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W25 | 2026-W26 | MVP-CON-002 | 未开始 | 时间线/设定一致性测试通过
MVP-CON-005 | [TDD实现] 时间线+设定一致性检查 | 一致性检查 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W26 | 2026-W26 | MVP-CON-004 | 未开始 | 时间线/设定一致性检查正常
MVP-CON-006 | [TDD验收] 一致性检查集成测试 | 一致性检查 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W26 | 2026-W26 | MVP-CON-005 | 未开始 | 一致性检查集成测试通过
MVP-CON-007 | [TDD测试] DiagnosticsProvider诊断Provider单元测试 | 一致性检查 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W25 | 2026-W26 | MVP-CON-002 | 未开始 | 诊断Provider测试通过
MVP-CON-008 | [TDD实现] 一致性诊断Provider（波浪线标记/CodeAction修复建议） | 一致性检查 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 2 | 2026-W26 | 2026-W26 | MVP-CON-007 | 未开始 | 波浪线标记/CodeAction修复建议正常
MVP-CON-009 | [TDD验收] 一致性诊断端到端测试 | 一致性检查 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W26 | 2026-W26 | MVP-CON-008 | 未开始 | 一致性诊断端到端测试通过
MVP-CON-010 | [TDD测试] 伏笔追踪单元测试 | 一致性检查 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W26 | 2026-W26 | MVP-CON-005 | 未开始 | 伏笔追踪测试通过
MVP-CON-011 | [TDD实现] 伏笔追踪（埋设检测/回收提醒/状态更新） | 一致性检查 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 2 | 2026-W26 | 2026-W27 | MVP-CON-010 | 未开始 | 伏笔埋设/回收/状态更新正常
MVP-CON-012 | [TDD验收] 伏笔追踪端到端测试 | 一致性检查 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W27 | 2026-W27 | MVP-CON-011 | 未开始 | 伏笔追踪端到端测试通过
MVP-OUT-001 | [TDD测试] OutlineProvider大纲树单元测试 | 大纲管理 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W25 | 2026-W26 | MVP-EXT-003 | 未开始 | 大纲树测试通过
MVP-OUT-002 | [TDD实现] OutlineProvider（卷→章→节多级树/进度标记/拖拽排序） | 大纲管理 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2026-W26 | 2026-W26 | MVP-OUT-001 | 未开始 | 多级大纲树/进度标记/拖拽排序正常
MVP-OUT-003 | [TDD验收] 大纲树端到端测试 | 大纲管理 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W26 | 2026-W27 | MVP-OUT-002 | 未开始 | 大纲树端到端测试通过
MVP-OUT-004 | [TDD测试] OutlineSync大纲-正文联动单元测试 | 大纲管理 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W26 | 2026-W27 | MVP-OUT-002 | 未开始 | 大纲联动测试通过
MVP-OUT-005 | [TDD实现] 大纲-正文联动（点击跳转/状态同步） | 大纲管理 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W27 | 2026-W27 | MVP-OUT-004 | 未开始 | 点击跳转/状态同步正常
MVP-OUT-006 | [TDD验收] 大纲联动端到端测试 | 大纲管理 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W27 | 2026-W27 | MVP-OUT-005 | 未开始 | 大纲联动端到端测试通过
MVP-UI-001 | [TDD测试] AIPanelWebview组件单元测试 | AI面板 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W27 | 2026-W27 | MVP-EXT-012 | 未开始 | AI面板组件测试通过
MVP-UI-002 | [TDD实现] AI助手面板Webview（模型选择器/功能按钮/上下文参考/一致性检查） | AI面板 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2026-W27 | 2026-W28 | MVP-UI-001 | 未开始 | AI面板所有功能正常
MVP-UI-003 | [TDD验收] AI面板端到端测试 | AI面板 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W28 | 2026-W28 | MVP-UI-002 | 未开始 | AI面板端到端测试通过
MVP-UI-004 | [TDD测试] ModelCenterWebview单元测试 | AI面板 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W27 | 2026-W28 | MVP-EXT-012 | 未开始 | 模型中心组件测试通过
MVP-UI-005 | [TDD实现] 模型中心Webview（模型卡片/能力评分/协作流水线配置） | AI面板 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2026-W28 | 2026-W28 | MVP-UI-004 | 未开始 | 模型中心所有功能正常
MVP-UI-006 | [TDD验收] 模型中心端到端测试 | AI面板 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W28 | 2026-W28 | MVP-UI-005 | 未开始 | 模型中心端到端测试通过
MVP-API-001 | [TDD测试] 作品CRUD API单元测试 | 作品/章节服务 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W27 | 2026-W27 | MVP-SRV-003 | 未开始 | 作品API测试通过
MVP-API-002 | [TDD实现] 作品CRUD API | 作品/章节服务 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W27 | 2026-W28 | MVP-API-001 | 未开始 | 作品CRUD功能正常
MVP-API-003 | [TDD验收] 作品API集成测试 | 作品/章节服务 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W28 | 2026-W28 | MVP-API-002 | 未开始 | 作品API集成测试通过
MVP-API-004 | [TDD测试] 章节CRUD+版本管理API单元测试 | 作品/章节服务 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W28 | 2026-W28 | MVP-API-002 | 未开始 | 章节API测试通过
MVP-API-005 | [TDD实现] 章节CRUD+版本管理API | 作品/章节服务 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W28 | 2026-W29 | MVP-API-004 | 未开始 | 章节CRUD+版本管理正常
MVP-API-006 | [TDD验收] 章节API集成测试 | 作品/章节服务 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W29 | 2026-W29 | MVP-API-005 | 未开始 | 章节API集成测试通过
MVP-LNG-001 | [TDD测试] 小说语法高亮单元测试 | 小说语言 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W27 | 2026-W28 | MVP-CLI-012 | 未开始 | 语法高亮测试通过
MVP-LNG-002 | [TDD实现] novel.tmLanguage语法高亮（章节标题/对话引号/角色名注入） | 小说语言 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W28 | 2026-W28 | MVP-LNG-001 | 未开始 | 章节标题/对话引号/角色名高亮正常
MVP-LNG-003 | [TDD验收] 语法高亮端到端测试 | 小说语言 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W28 | 2026-W28 | MVP-LNG-002 | 未开始 | 语法高亮端到端测试通过
MVP-LNG-004 | [TDD测试] 写作补全Provider单元测试 | 小说语言 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W28 | 2026-W29 | MVP-LNG-002 | 未开始 | 写作补全测试通过
MVP-LNG-005 | [TDD实现] 写作补全Provider（角色名/地点名/写作指令补全） | 小说语言 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W29 | 2026-W29 | MVP-LNG-004 | 未开始 | 角色名/地点名/写作指令补全正常
MVP-LNG-006 | [TDD验收] 写作补全端到端测试 | 小说语言 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W29 | 2026-W29 | MVP-LNG-005 | 未开始 | 写作补全端到端测试通过
MVP-EXP-001 | [TDD测试] TXT导出单元测试 | 导出 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W29 | 2026-W29 | MVP-API-005 | 未开始 | 导出测试通过
MVP-EXP-002 | [TDD实现] TXT/DOCX导出 | 导出 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W29 | 2026-W30 | MVP-EXP-001 | 未开始 | TXT/DOCX导出格式正确
MVP-EXP-003 | [TDD验收] 导出端到端测试 | 导出 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W30 | 2026-W30 | MVP-EXP-002 | 未开始 | 导出端到端测试通过
MVP-INT-001 | 全链路集成测试：注册→创建作品→写章节→AI续写→知识库提取→一致性检查 | 集成测试 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 全栈 | 2 | 2026-W30 | 2026-W30 | MVP-EXP-003,MVP-CON-009,MVP-RAG-006 | 未开始 | 全链路流程无阻断
MVP-INT-002 | 全链路集成测试：创建分支→分支写作→切换分支→分支对比 | 集成测试 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 全栈 | 2 | 2026-W30 | 2026-W30 | MVP-BRN-009 | 未开始 | 分支全链路流程正常
MVP-INT-003 | 性能测试：AI首Token延迟≤2秒、API响应≤200ms | 集成测试 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 全栈 | 2 | 2026-W30 | 2026-W31 | MVP-INT-001 | 未开始 | 性能指标达标
MVP-INT-004 | 安全测试：JWT认证/SQL注入/XSS/CSRF | 集成测试 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 全栈 | 1 | 2026-W31 | 2026-W31 | MVP-INT-001 | 未开始 | 安全测试全部通过
MVP-INT-005 | 客户端打包：Electron打包+代码签名+自动更新配置 | 集成测试 | 基础设施 |  | P0 | 前端 | 2 | 2026-W31 | 2026-W31 | MVP-INT-003 | 未开始 | 客户端可打包安装，自动更新正常
MVP-INT-006 | 部署：K8s部署+CDN配置+监控告警配置 | 集成测试 | 基础设施 |  | P0 | 后端 | 2 | 2026-W31 | 2026-W31 | MVP-INT-003 | 未开始 | 服务部署成功，监控告警正常
V15-COL-001 | [TDD测试] 协作引擎接口+投票模式单元测试 | 多模型协作 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W32 | 2026-W32 |  | 未开始 | 协作引擎接口测试通过
V15-COL-002 | [TDD实现] 协作引擎基础框架（任务分发/结果收集/超时处理） | 多模型协作 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 3 | 2026-W32 | 2026-W33 | V15-COL-001 | 未开始 | 协作引擎基础框架正常
V15-COL-003 | [TDD验收] 协作引擎基础框架集成测试 | 多模型协作 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W33 | 2026-W33 | V15-COL-002 | 未开始 | 协作引擎集成测试通过
V15-COL-004 | [TDD测试] 投票模式单元测试 | 多模型协作 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W33 | 2026-W33 | V15-COL-002 | 未开始 | 投票模式测试通过
V15-COL-005 | [TDD实现] 投票模式（多模型生成→投票→选最优） | 多模型协作 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W33 | 2026-W34 | V15-COL-004 | 未开始 | 投票模式正常工作
V15-COL-006 | [TDD验收] 投票模式端到端测试 | 多模型协作 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W34 | 2026-W34 | V15-COL-005 | 未开始 | 投票模式端到端测试通过
V15-COL-007 | [TDD测试] 接力模式单元测试 | 多模型协作 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W34 | 2026-W34 | V15-COL-002 | 未开始 | 接力模式测试通过
V15-COL-008 | [TDD实现] 接力模式（模型A→模型B→模型C链式生成） | 多模型协作 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W34 | 2026-W34 | V15-COL-007 | 未开始 | 接力模式链式生成正常
V15-COL-009 | [TDD验收] 接力模式端到端测试 | 多模型协作 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W34 | 2026-W35 | V15-COL-008 | 未开始 | 接力模式端到端测试通过
V15-COL-010 | [TDD测试] 辩论模式单元测试 | 多模型协作 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W34 | 2026-W35 | V15-COL-002 | 未开始 | 辩论模式测试通过
V15-COL-011 | [TDD实现] 辩论模式（正方/反方/裁判三轮辩论） | 多模型协作 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 2 | 2026-W35 | 2026-W35 | V15-COL-010 | 未开始 | 辩论模式三轮辩论正常
V15-COL-012 | [TDD验收] 辩论模式端到端测试 | 多模型协作 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W35 | 2026-W35 | V15-COL-011 | 未开始 | 辩论模式端到端测试通过
V15-COL-013 | [TDD测试] 融合模式单元测试 | 多模型协作 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W35 | 2026-W35 | V15-COL-002 | 未开始 | 融合模式测试通过
V15-COL-014 | [TDD实现] 融合模式（多模型输出→AI融合→统一输出） | 多模型协作 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 2 | 2026-W35 | 2026-W36 | V15-COL-013 | 未开始 | 融合模式正常工作
V15-COL-015 | [TDD验收] 融合模式端到端测试 | 多模型协作 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W36 | 2026-W36 | V15-COL-014 | 未开始 | 融合模式端到端测试通过
V15-COL-016 | [TDD测试] 协作模式API端点单元测试 | 多模型协作 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W35 | 2026-W36 | V15-COL-003 | 未开始 | 协作API测试通过
V15-COL-017 | [TDD实现] 协作模式API端点（配置/执行/结果查询） | 多模型协作 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W36 | 2026-W36 | V15-COL-016 | 未开始 | 协作API正常工作
V15-COL-018 | [TDD验收] 协作模式API集成测试 | 多模型协作 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W36 | 2026-W36 | V15-COL-017 | 未开始 | 协作API集成测试通过
V15-MRG-001 | [TDD测试] 分支差异计算单元测试 | 分支合并 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W36 | 2026-W36 |  | 未开始 | 差异计算测试通过
V15-MRG-002 | [TDD实现] 分支差异计算（段落级Diff/字符级Diff） | 分支合并 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 2 | 2026-W36 | 2026-W37 | V15-MRG-001 | 未开始 | 段落级/字符级Diff正常
V15-MRG-003 | [TDD验收] 分支差异计算集成测试 | 分支合并 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W37 | 2026-W37 | V15-MRG-002 | 未开始 | 差异计算集成测试通过
V15-MRG-004 | [TDD测试] 段落级合并策略单元测试 | 分支合并 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W37 | 2026-W37 | V15-MRG-002 | 未开始 | 段落级合并测试通过
V15-MRG-005 | [TDD实现] 段落级合并（保留/替换/插入/AI选择） | 分支合并 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W37 | 2026-W38 | V15-MRG-004 | 未开始 | 段落级合并策略正常
V15-MRG-006 | [TDD验收] 段落级合并端到端测试 | 分支合并 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W38 | 2026-W38 | V15-MRG-005 | 未开始 | 段落级合并端到端测试通过
V15-MRG-007 | [TDD测试] AI辅助合并单元测试 | 分支合并 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W37 | 2026-W38 | V15-MRG-002 | 未开始 | AI辅助合并测试通过
V15-MRG-008 | [TDD实现] AI辅助合并（冲突检测→AI建议→用户确认） | 分支合并 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W38 | 2026-W38 | V15-MRG-007 | 未开始 | AI辅助合并流程正常
V15-MRG-009 | [TDD验收] AI辅助合并端到端测试 | 分支合并 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W38 | 2026-W38 | V15-MRG-008 | 未开始 | AI辅助合并端到端测试通过
V15-MRG-010 | [TDD测试] 合并UI（Diff视图/冲突标记/操作按钮）单元测试 | 分支合并 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W38 | 2026-W38 | V15-MRG-002 | 未开始 | 合并UI测试通过
V15-MRG-011 | [TDD实现] 合并UI（三栏Diff视图/冲突高亮/接受/拒绝按钮） | 分支合并 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2026-W38 | 2026-W39 | V15-MRG-010 | 未开始 | 合并UI交互正常
V15-MRG-012 | [TDD验收] 合并UI端到端测试 | 分支合并 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W39 | 2026-W39 | V15-MRG-011 | 未开始 | 合并UI端到端测试通过
V15-DEAI-001 | [TDD测试] AI文本特征检测单元测试 | 去AI味引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W39 | 2026-W39 |  | 未开始 | AI特征检测测试通过
V15-DEAI-002 | [TDD实现] AI文本特征检测（常用词/句式/结构分析） | 去AI味引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W39 | 2026-W40 | V15-DEAI-001 | 未开始 | AI特征检测准确率≥80%
V15-DEAI-003 | [TDD验收] AI特征检测端到端测试 | 去AI味引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W40 | 2026-W40 | V15-DEAI-002 | 未开始 | AI特征检测端到端测试通过
V15-DEAI-004 | [TDD测试] 文本人性化改写单元测试 | 去AI味引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W40 | 2026-W40 | V15-DEAI-002 | 未开始 | 人性化改写测试通过
V15-DEAI-005 | [TDD实现] 文本人性化改写（词汇替换/句式变化/节奏调整） | 去AI味引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 3 | 2026-W40 | 2026-W41 | V15-DEAI-004 | 未开始 | 改写后文本AI检测通过率≤20%
V15-DEAI-006 | [TDD验收] 文本人性化改写端到端测试 | 去AI味引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W41 | 2026-W41 | V15-DEAI-005 | 未开始 | 人性化改写端到端测试通过
V15-DEAI-007 | [TDD测试] 去AI味API端点单元测试 | 去AI味引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W40 | 2026-W41 | V15-DEAI-005 | 未开始 | 去AI味API测试通过
V15-DEAI-008 | [TDD实现] 去AI味API端点（检测/改写/批量处理） | 去AI味引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W41 | 2026-W41 | V15-DEAI-007 | 未开始 | 去AI味API正常工作
V15-DEAI-009 | [TDD验收] 去AI味API集成测试 | 去AI味引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W41 | 2026-W41 | V15-DEAI-008 | 未开始 | 去AI味API集成测试通过
V15-CMP-001 | [TDD测试] 模型对比数据收集单元测试 | 模型对比 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W41 | 2026-W41 |  | 未开始 | 模型对比数据测试通过
V15-CMP-002 | [TDD实现] 模型对比面板（并排展示/评分/收藏） | 模型对比 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2026-W41 | 2026-W42 | V15-CMP-001 | 未开始 | 模型对比面板交互正常
V15-CMP-003 | [TDD验收] 模型对比面板端到端测试 | 模型对比 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W42 | 2026-W42 | V15-CMP-002 | 未开始 | 模型对比面板端到端测试通过
V15-RAG-001 | [TDD测试] 混合检索+重排序单元测试 | 高级RAG | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W42 | 2026-W42 |  | 未开始 | 混合检索测试通过
V15-RAG-002 | [TDD实现] 高级RAG（查询改写/多路召回/交叉编码器重排序） | 高级RAG | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 3 | 2026-W42 | 2026-W43 | V15-RAG-001 | 未开始 | 检索召回率提升≥20%
V15-RAG-003 | [TDD验收] 高级RAG端到端测试 | 高级RAG | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W43 | 2026-W43 | V15-RAG-002 | 未开始 | 高级RAG端到端测试通过
V15-MDL-001 | [TDD测试] GeminiAdapter单元测试 | 模型接入 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W43 | 2026-W43 |  | 未开始 | GeminiAdapter测试通过
V15-MDL-002 | [TDD实现] GeminiAdapter实现 | 模型接入 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 2 | 2026-W43 | 2026-W43 | V15-MDL-001 | 未开始 | Gemini API调用正常
V15-MDL-003 | [TDD验收] GeminiAdapter集成测试 | 模型接入 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W43 | 2026-W44 | V15-MDL-002 | 未开始 | Gemini集成测试通过
V15-MDL-004 | [TDD测试] LlamaAdapter单元测试 | 模型接入 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W43 | 2026-W44 |  | 未开始 | LlamaAdapter测试通过
V15-MDL-005 | [TDD实现] LlamaAdapter实现 | 模型接入 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 2 | 2026-W44 | 2026-W44 | V15-MDL-004 | 未开始 | Llama API调用正常
V15-MDL-006 | [TDD验收] LlamaAdapter集成测试 | 模型接入 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W44 | 2026-W44 | V15-MDL-005 | 未开始 | Llama集成测试通过
V15-MDL-007 | [TDD测试] GLMAdapter(智谱)单元测试 | 模型接入 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W44 | 2026-W44 |  | 未开始 | GLMAdapter测试通过
V15-MDL-008 | [TDD实现] GLMAdapter实现 | 模型接入 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 2 | 2026-W44 | 2026-W44 | V15-MDL-007 | 未开始 | 智谱API调用正常
V15-MDL-009 | [TDD验收] GLMAdapter集成测试 | 模型接入 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W44 | 2026-W45 | V15-MDL-008 | 未开始 | 智谱集成测试通过
V15-MDL-010 | [TDD测试] MistralAdapter单元测试 | 模型接入 | TDD测试 | Red | P2 | AI工程师 | 1 | 2026-W44 | 2026-W45 |  | 未开始 | MistralAdapter测试通过
V15-MDL-011 | [TDD实现] MistralAdapter实现 | 模型接入 | TDD实现 | Green | P2 | AI工程师 | 2 | 2026-W45 | 2026-W45 | V15-MDL-010 | 未开始 | Mistral API调用正常
V15-MDL-012 | [TDD验收] MistralAdapter集成测试 | 模型接入 | TDD验收 | Acceptance | P2 | AI工程师 | 1 | 2026-W45 | 2026-W45 | V15-MDL-011 | 未开始 | Mistral集成测试通过
V15-FRK-001 | [TDD测试] Activity Bar定制单元测试 | 中度Fork | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W45 | 2026-W45 |  | 未开始 | Activity Bar定制测试通过
V15-FRK-002 | [TDD实现] Activity Bar定制（写作专用图标/排序/默认面板） | 中度Fork | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W45 | 2026-W46 | V15-FRK-001 | 未开始 | Activity Bar定制正常
V15-FRK-003 | [TDD验收] Activity Bar定制端到端测试 | 中度Fork | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W46 | 2026-W46 | V15-FRK-002 | 未开始 | Activity Bar定制端到端测试通过
V15-FRK-004 | [TDD测试] Monaco编辑器写作配置单元测试 | 中度Fork | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W45 | 2026-W46 |  | 未开始 | Monaco配置测试通过
V15-FRK-005 | [TDD实现] Monaco编辑器写作配置（行间距/字体/自动换行/段落缩进） | 中度Fork | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W46 | 2026-W46 | V15-FRK-004 | 未开始 | Monaco写作配置正常
V15-FRK-006 | [TDD验收] Monaco编辑器写作配置端到端测试 | 中度Fork | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W46 | 2026-W46 | V15-FRK-005 | 未开始 | Monaco写作配置端到端测试通过
V20-TPL-001 | [TDD测试] 模板数据模型+CRUD单元测试 | 模板市场 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W46 | 2026-W47 |  | 未开始 | 模板CRUD测试通过
V20-TPL-002 | [TDD实现] 模板数据模型+CRUD API | 模板市场 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W47 | 2026-W47 | V20-TPL-001 | 未开始 | 模板CRUD API正常
V20-TPL-003 | [TDD验收] 模板CRUD API集成测试 | 模板市场 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W47 | 2026-W48 | V20-TPL-002 | 未开始 | 模板CRUD集成测试通过
V20-TPL-004 | [TDD测试] 模板市场浏览/搜索/筛选单元测试 | 模板市场 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W47 | 2026-W48 | V20-TPL-002 | 未开始 | 模板市场浏览测试通过
V20-TPL-005 | [TDD实现] 模板市场Webview（分类/搜索/预览/使用/评分） | 模板市场 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2026-W48 | 2026-W48 | V20-TPL-004 | 未开始 | 模板市场Webview功能正常
V20-TPL-006 | [TDD验收] 模板市场端到端测试 | 模板市场 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W48 | 2026-W48 | V20-TPL-005 | 未开始 | 模板市场端到端测试通过
V20-TPL-007 | [TDD测试] 模板创建向导单元测试 | 模板市场 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W48 | 2026-W48 | V20-TPL-005 | 未开始 | 模板创建向导测试通过
V20-TPL-008 | [TDD实现] 模板创建向导（类型选择/结构定义/示例内容/发布） | 模板市场 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2026-W48 | 2026-W49 | V20-TPL-007 | 未开始 | 模板创建向导功能正常
V20-TPL-009 | [TDD验收] 模板创建向导端到端测试 | 模板市场 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W49 | 2026-W49 | V20-TPL-008 | 未开始 | 模板创建向导端到端测试通过
V20-TPL-010 | [TDD测试] 模板版本管理+导入导出单元测试 | 模板市场 | TDD测试 | Red | P1 | 后端 | 1 | 2026-W49 | 2026-W49 | V20-TPL-002 | 未开始 | 模板版本管理测试通过
V20-TPL-011 | [TDD实现] 模板版本管理+导入导出 | 模板市场 | TDD实现 | Green | P1 | 后端 | 2 | 2026-W49 | 2026-W49 | V20-TPL-010 | 未开始 | 模板版本管理/导入导出正常
V20-TPL-012 | [TDD验收] 模板版本管理集成测试 | 模板市场 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 后端 | 1 | 2026-W49 | 2026-W50 | V20-TPL-011 | 未开始 | 模板版本管理集成测试通过
V20-ANA-001 | [TDD测试] 写作统计数据采集单元测试 | 数据分析 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W49 | 2026-W50 |  | 未开始 | 数据采集测试通过
V20-ANA-002 | [TDD实现] 写作统计数据采集（字数/时长/频率/模型使用） | 数据分析 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W50 | 2026-W50 | V20-ANA-001 | 未开始 | 数据采集准确完整
V20-ANA-003 | [TDD验收] 数据采集集成测试 | 数据分析 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W50 | 2026-W50 | V20-ANA-002 | 未开始 | 数据采集集成测试通过
V20-ANA-004 | [TDD测试] 统计分析API单元测试 | 数据分析 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W50 | 2026-W50 | V20-ANA-002 | 未开始 | 统计分析API测试通过
V20-ANA-005 | [TDD实现] 统计分析API（日/周/月报表/趋势分析） | 数据分析 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W50 | 2026-W51 | V20-ANA-004 | 未开始 | 统计分析API正常
V20-ANA-006 | [TDD验收] 统计分析API集成测试 | 数据分析 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W51 | 2026-W51 | V20-ANA-005 | 未开始 | 统计分析API集成测试通过
V20-ANA-007 | [TDD测试] 数据可视化面板单元测试 | 数据分析 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W50 | 2026-W51 | V20-ANA-005 | 未开始 | 可视化面板测试通过
V20-ANA-008 | [TDD实现] 数据可视化面板（图表/日历热力图/目标追踪） | 数据分析 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2026-W51 | 2026-W51 | V20-ANA-007 | 未开始 | 数据可视化面板功能正常
V20-ANA-009 | [TDD验收] 数据可视化面板端到端测试 | 数据分析 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W51 | 2026-W51 | V20-ANA-008 | 未开始 | 数据可视化面板端到端测试通过
V20-COM-001 | [TDD测试] 社区内容发布API单元测试 | 社区分享 | TDD测试 | Red | P1 | 后端 | 1 | 2026-W51 | 2026-W52 |  | 未开始 | 社区API测试通过
V20-COM-002 | [TDD实现] 社区内容发布API（作品分享/评论/点赞/收藏） | 社区分享 | TDD实现 | Green | P1 | 后端 | 2 | 2026-W52 | 2026-W52 | V20-COM-001 | 未开始 | 社区API功能正常
V20-COM-003 | [TDD验收] 社区API集成测试 | 社区分享 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 后端 | 1 | 2026-W52 | 2026-W52 | V20-COM-002 | 未开始 | 社区API集成测试通过
V20-COM-004 | [TDD测试] 社区Webview单元测试 | 社区分享 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W52 | 2026-W52 | V20-COM-002 | 未开始 | 社区Webview测试通过
V20-COM-005 | [TDD实现] 社区Webview（作品广场/评论互动/关注系统） | 社区分享 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2026-W52 | 2026-W01 | V20-COM-004 | 未开始 | 社区Webview功能正常
V20-COM-006 | [TDD验收] 社区Webview端到端测试 | 社区分享 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2027-W01 | 2027-W01 | V20-COM-005 | 未开始 | 社区Webview端到端测试通过
V20-COP-001 | [TDD测试] 实时协作CRDT单元测试 | 协作写作 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2027-W01 | 2027-W01 |  | 未开始 | CRDT测试通过
V20-COP-002 | [TDD实现] 实时协作引擎（CRDT/冲突解决/光标同步） | 协作写作 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 3 | 2027-W01 | 2027-W02 | V20-COP-001 | 未开始 | 实时协作引擎正常
V20-COP-003 | [TDD验收] 实时协作引擎集成测试 | 协作写作 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2027-W02 | 2027-W02 | V20-COP-002 | 未开始 | 实时协作引擎集成测试通过
V20-COP-004 | [TDD测试] 协作权限管理单元测试 | 协作写作 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2027-W02 | 2027-W02 | V20-COP-002 | 未开始 | 权限管理测试通过
V20-COP-005 | [TDD实现] 协作权限管理（邀请/角色/编辑权限/评论权限） | 协作写作 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2027-W02 | 2027-W03 | V20-COP-004 | 未开始 | 协作权限管理正常
V20-COP-006 | [TDD验收] 协作权限管理集成测试 | 协作写作 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2027-W03 | 2027-W03 | V20-COP-005 | 未开始 | 协作权限管理集成测试通过
V20-COP-007 | [TDD测试] 协作UI（在线用户/光标/评论气泡）单元测试 | 协作写作 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2027-W02 | 2027-W03 | V20-COP-002 | 未开始 | 协作UI测试通过
V20-COP-008 | [TDD实现] 协作UI（在线用户列表/远程光标/评论气泡/通知） | 协作写作 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2027-W03 | 2027-W03 | V20-COP-007 | 未开始 | 协作UI功能正常
V20-COP-009 | [TDD验收] 协作UI端到端测试 | 协作写作 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2027-W03 | 2027-W03 | V20-COP-008 | 未开始 | 协作UI端到端测试通过
V20-CVR-001 | [TDD测试] 封面生成API单元测试 | 封面生成 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2027-W03 | 2027-W04 |  | 未开始 | 封面生成API测试通过
V20-CVR-002 | [TDD实现] 封面生成服务（DALL-E/Midjourney/Stable Diffusion集成） | 封面生成 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 3 | 2027-W04 | 2027-W04 | V20-CVR-001 | 未开始 | 封面生成服务正常
V20-CVR-003 | [TDD验收] 封面生成服务集成测试 | 封面生成 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2027-W04 | 2027-W04 | V20-CVR-002 | 未开始 | 封面生成集成测试通过
V20-CVR-004 | [TDD测试] 封面编辑器单元测试 | 封面生成 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2027-W04 | 2027-W04 | V20-CVR-002 | 未开始 | 封面编辑器测试通过
V20-CVR-005 | [TDD实现] 封面编辑器（模板/文字叠加/风格调整/导出） | 封面生成 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2027-W04 | 2027-W05 | V20-CVR-004 | 未开始 | 封面编辑器功能正常
V20-CVR-006 | [TDD验收] 封面编辑器端到端测试 | 封面生成 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2027-W05 | 2027-W05 | V20-CVR-005 | 未开始 | 封面编辑器端到端测试通过
V20-DFK-001 | [TDD测试] 自定义TextModel单元测试 | 深度Fork | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2027-W05 | 2027-W05 |  | 未开始 | 自定义TextModel测试通过
V20-DFK-002 | [TDD实现] 自定义TextModel（小说段落模型/折叠/注释） | 深度Fork | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2027-W05 | 2027-W06 | V20-DFK-001 | 未开始 | 自定义TextModel正常
V20-DFK-003 | [TDD验收] 自定义TextModel端到端测试 | 深度Fork | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2027-W06 | 2027-W06 | V20-DFK-002 | 未开始 | 自定义TextModel端到端测试通过
V20-DFK-004 | [TDD测试] 编辑器装饰器单元测试 | 深度Fork | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2027-W06 | 2027-W06 |  | 未开始 | 编辑器装饰器测试通过
V20-DFK-005 | [TDD实现] 编辑器装饰器（角色名高亮/伏笔标记/注释气泡） | 深度Fork | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2027-W06 | 2027-W06 | V20-DFK-004 | 未开始 | 编辑器装饰器正常
V20-DFK-006 | [TDD验收] 编辑器装饰器端到端测试 | 深度Fork | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2027-W06 | 2027-W07 | V20-DFK-005 | 未开始 | 编辑器装饰器端到端测试通过
V20-DFK-007 | [TDD测试] 自定义Diff Provider单元测试 | 深度Fork | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2027-W06 | 2027-W07 |  | 未开始 | Diff Provider测试通过
V20-DFK-008 | [TDD实现] 自定义Diff Provider（小说友好Diff/段落对比） | 深度Fork | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2027-W07 | 2027-W07 | V20-DFK-007 | 未开始 | 自定义Diff Provider正常
V20-DFK-009 | [TDD验收] 自定义Diff Provider端到端测试 | 深度Fork | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2027-W07 | 2027-W07 | V20-DFK-008 | 未开始 | 自定义Diff Provider端到端测试通过
V20-PERF-001 | [TDD测试] 大文件编辑性能单元测试 | 性能优化 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2027-W07 | 2027-W07 |  | 未开始 | 大文件性能测试通过
V20-PERF-002 | [TDD实现] 大文件编辑优化（虚拟滚动/增量解析/懒加载） | 性能优化 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2027-W07 | 2027-W08 | V20-PERF-001 | 未开始 | 100万字文件编辑流畅
V20-PERF-003 | [TDD验收] 大文件编辑性能端到端测试 | 性能优化 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2027-W08 | 2027-W08 | V20-PERF-002 | 未开始 | 大文件编辑性能达标
V20-PERF-004 | [TDD测试] AI响应缓存优化单元测试 | 性能优化 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2027-W08 | 2027-W08 |  | 未开始 | 缓存优化测试通过
V20-PERF-005 | [TDD实现] AI响应缓存优化（语义缓存/预取/流式优化） | 性能优化 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2027-W08 | 2027-W08 | V20-PERF-004 | 未开始 | 缓存命中率≥60%
V20-PERF-006 | [TDD验收] AI响应缓存优化集成测试 | 性能优化 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2027-W08 | 2027-W09 | V20-PERF-005 | 未开始 | 缓存优化集成测试通过
V20-MOB-001 | [TDD测试] 移动端响应式布局单元测试 | 移动端 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2027-W08 | 2027-W09 |  | 未开始 | 响应式布局测试通过
V20-MOB-002 | [TDD实现] 移动端响应式布局（手机/平板适配） | 移动端 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2027-W09 | 2027-W09 | V20-MOB-001 | 未开始 | 手机/平板布局正常
V20-MOB-003 | [TDD验收] 移动端响应式布局端到端测试 | 移动端 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2027-W09 | 2027-W09 | V20-MOB-002 | 未开始 | 移动端布局端到端测试通过
V20-MOB-004 | [TDD测试] 移动端手势交互单元测试 | 移动端 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2027-W09 | 2027-W09 | V20-MOB-002 | 未开始 | 手势交互测试通过
V20-MOB-005 | [TDD实现] 移动端手势交互（滑动/缩放/长按/双击） | 移动端 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2027-W09 | 2027-W10 | V20-MOB-004 | 未开始 | 手势交互正常
V20-MOB-006 | [TDD验收] 移动端手势交互端到端测试 | 移动端 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2027-W10 | 2027-W10 | V20-MOB-005 | 未开始 | 手势交互端到端测试通过

## v1.0-MVP
任务ID | 任务名称 | 所属模块 | 任务类型 | TDD阶段 | 优先级 | 负责角色 | 预估工时(天) | 开始时间 | 结束时间 | 前置依赖 | 状态 | 验收标准 | 备注
MVP-CLI-001 | 克隆VS Code OSS仓库，配置开发环境 | 客户端基础 | 基础设施 |  | P0 | 全栈 | 2 | 2026-W14 | 2026-W14 |  | 未开始 | 仓库可编译，开发环境可运行
MVP-CLI-002 | [TDD测试] 品牌化配置单元测试 | 客户端基础 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W14 | 2026-W14 | MVP-CLI-001 | 未开始 | 品牌配置测试用例全部通过 | product.json品牌化
MVP-CLI-003 | [TDD实现] 修改product.json品牌化（名称/Logo/遥测端点） | 客户端基础 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 1 | 2026-W14 | 2026-W15 | MVP-CLI-002 | 未开始 | 应用名称/Logo/遥测端点正确显示
MVP-CLI-004 | [TDD验收] 品牌化配置端到端测试 | 客户端基础 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-CLI-003 | 未开始 | 品牌化端到端验证通过
MVP-CLI-005 | [TDD测试] 图标和资源替换单元测试 | 客户端基础 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W14 | 2026-W14 | MVP-CLI-001 | 未开始 | 资源文件引用测试通过
MVP-CLI-006 | [TDD实现] 替换图标和资源文件 | 客户端基础 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 1 | 2026-W14 | 2026-W15 | MVP-CLI-005 | 未开始 | 所有图标和资源文件正确替换
MVP-CLI-007 | [TDD验收] 图标资源替换端到端测试 | 客户端基础 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-CLI-006 | 未开始 | UI中所有图标正确显示
MVP-CLI-008 | [TDD测试] 内置功能移除单元测试 | 客户端基础 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W14 | 2026-W15 | MVP-CLI-001 | 未开始 | 功能移除后无残留引用
MVP-CLI-009 | [TDD实现] 移除不需要的内置功能（调试器/Git/终端/测试/Remote） | 客户端基础 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-CLI-008 | 未开始 | 调试器/Git/终端/测试/Remote功能完全移除
MVP-CLI-010 | [TDD验收] 内置功能移除端到端测试 | 客户端基础 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-CLI-009 | 未开始 | 移除功能后应用正常运行
MVP-CLI-011 | [TDD测试] Workbench布局修改单元测试 | 客户端基础 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-CLI-009 | 未开始 | 布局配置测试通过
MVP-CLI-012 | [TDD实现] 修改默认Workbench布局（Activity Bar/侧边栏/面板） | 客户端基础 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W15 | 2026-W16 | MVP-CLI-011 | 未开始 | Activity Bar/侧边栏/面板布局符合设计
MVP-CLI-013 | [TDD验收] Workbench布局端到端测试 | 客户端基础 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W16 | 2026-W16 | MVP-CLI-012 | 未开始 | 布局修改后界面正常显示
MVP-CLI-014 | 配置ESLint/Prettier/TypeScript严格模式 | 客户端基础 | 基础设施 |  | P0 | 全栈 | 1 | 2026-W14 | 2026-W14 | MVP-CLI-001 | 未开始 | Lint/Format配置生效，CI检查通过
MVP-CLI-015 | 配置Jest/Vitest测试框架 | 客户端基础 | 基础设施 |  | P0 | 全栈 | 1 | 2026-W14 | 2026-W14 | MVP-CLI-001 | 未开始 | 测试框架可运行示例测试
MVP-CLI-016 | 配置GitHub Actions CI流水线 | 客户端基础 | 基础设施 |  | P0 | 全栈 | 1 | 2026-W14 | 2026-W15 | MVP-CLI-014,MVP-CLI-015 | 未开始 | PR提交触发CI，Lint+测试+构建通过
MVP-SRV-001 | 初始化Go微服务项目结构 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P0 | 后端 | 2 | 2026-W14 | 2026-W15 |  | 未开始 | 项目结构包含用户/作品/章节/分支/计费/通知模块
MVP-SRV-002 | 初始化Python AI服务项目结构 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W14 | 2026-W15 |  | 未开始 | 项目结构包含AI引擎/知识库/一致性检查模块
MVP-SRV-003 | 搭建PostgreSQL数据库，执行Schema迁移 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P0 | 后端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-SRV-001 | 未开始 | 数据库可连接，Schema迁移成功
MVP-SRV-004 | 搭建Redis缓存服务 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P1 | 后端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-SRV-001 | 未开始 | Redis可连接，基本读写操作正常
MVP-SRV-005 | 搭建RabbitMQ消息队列 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P1 | 后端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-SRV-001 | 未开始 | RabbitMQ可连接，消息收发正常
MVP-SRV-006 | 搭建Milvus向量数据库 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-SRV-002 | 未开始 | Milvus可连接，Collection创建成功
MVP-SRV-007 | 搭建Elasticsearch搜索服务 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P1 | 后端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W16 | MVP-SRV-001 | 未开始 | ES可连接，索引创建成功
MVP-SRV-008 | [TDD测试] Kong API网关配置单元测试 | 服务端基础 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W16 | MVP-SRV-001 | 未开始 | 网关路由/认证/限流测试通过
MVP-SRV-009 | [TDD实现] 搭建Kong API网关（认证/限流/路由） | 服务端基础 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W16 | 2026-W16 | MVP-SRV-008 | 未开始 | API网关认证/限流/路由正常工作
MVP-SRV-010 | [TDD验收] Kong API网关集成测试 | 服务端基础 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W16 | 2026-W16 | MVP-SRV-009 | 未开始 | 网关端到端验证通过
MVP-SRV-011 | 配置Docker Compose本地开发环境 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P0 | 全栈 | 1 | 2026-W16 | 2026-W16 | MVP-SRV-003,MVP-SRV-004,MVP-SRV-005,MVP-SRV-006,MVP-SRV-007 | 未开始 | docker-compose up一键启动所有服务
MVP-SRV-012 | 配置Kubernetes部署清单 | 服务端基础 | 基础设施 |  | P1 | 后端 | 2 | 2026-W16 | 2026-W16 | MVP-SRV-011 | 未开始 | K8s manifests可部署到集群
MVP-AUTH-001 | [TDD测试] 用户注册API单元测试 | 用户系统 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W15 | 2026-W15 | MVP-SRV-003 | 未开始 | 注册API测试用例全部通过
MVP-AUTH-002 | [TDD实现] 用户注册API（邮箱+密码+验证） | 用户系统 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W15 | 2026-W16 | MVP-AUTH-001 | 未开始 | 用户注册功能正常，密码加密存储
MVP-AUTH-003 | [TDD验收] 用户注册API集成测试+Swagger文档 | 用户系统 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W16 | 2026-W16 | MVP-AUTH-002 | 未开始 | 注册API集成测试通过，Swagger文档完整
MVP-AUTH-004 | [TDD测试] 用户登录API+JWT生成单元测试 | 用户系统 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W16 | 2026-W16 | MVP-AUTH-002 | 未开始 | 登录API测试用例全部通过
MVP-AUTH-005 | [TDD实现] 用户登录API+JWT Token生成+Refresh Token | 用户系统 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W16 | 2026-W17 | MVP-AUTH-004 | 未开始 | 登录功能正常，JWT/Refresh Token正确生成
MVP-AUTH-006 | [TDD验收] 用户登录API集成测试+Token刷新测试 | 用户系统 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W17 | 2026-W17 | MVP-AUTH-005 | 未开始 | 登录集成测试通过，Token刷新正常
MVP-AUTH-007 | [TDD测试] OAuth第三方登录单元测试 | 用户系统 | TDD测试 | Red | P1 | 后端 | 1 | 2026-W17 | 2026-W17 | MVP-AUTH-005 | 未开始 | OAuth登录测试用例通过
MVP-AUTH-008 | [TDD实现] OAuth第三方登录集成（微信/Google） | 用户系统 | TDD实现 | Green | P1 | 后端 | 2 | 2026-W17 | 2026-W17 | MVP-AUTH-007 | 未开始 | 微信/Google OAuth登录正常
MVP-AUTH-009 | [TDD验收] OAuth登录端到端测试 | 用户系统 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 后端 | 1 | 2026-W17 | 2026-W17 | MVP-AUTH-008 | 未开始 | OAuth端到端测试通过
MVP-AUTH-010 | [TDD测试] 用户设置CRUD API单元测试 | 用户系统 | TDD测试 | Red | P1 | 后端 | 1 | 2026-W17 | 2026-W17 | MVP-AUTH-005 | 未开始 | 用户设置API测试用例通过
MVP-AUTH-011 | [TDD实现] 用户设置CRUD API（偏好/模型配置/订阅） | 用户系统 | TDD实现 | Green | P1 | 后端 | 2 | 2026-W17 | 2026-W18 | MVP-AUTH-010 | 未开始 | 用户设置CRUD功能正常
MVP-AUTH-012 | [TDD验收] 用户设置API集成测试 | 用户系统 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 后端 | 1 | 2026-W18 | 2026-W18 | MVP-AUTH-011 | 未开始 | 用户设置集成测试通过
MVP-EXT-001 | [TDD测试] Extension入口激活/停用生命周期测试 | AI助手Extension | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W17 | 2026-W17 | MVP-CLI-012 | 未开始 | Extension生命周期测试通过
MVP-EXT-002 | [TDD实现] dw-ai-assistant Extension骨架 | AI助手Extension | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 2 | 2026-W17 | 2026-W18 | MVP-EXT-001 | 未开始 | Extension可加载，命令可注册 | package.json/入口/命令注册
MVP-EXT-003 | [TDD验收] Extension加载+命令触发端到端测试 | AI助手Extension | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W18 | 2026-W18 | MVP-EXT-002 | 未开始 | Extension加载和命令触发正常
MVP-EXT-004 | [TDD测试] AIService HTTP客户端单元测试 | AI助手Extension | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W18 | 2026-W18 | MVP-EXT-002 | 未开始 | HTTP客户端请求/错误/重试测试通过
MVP-EXT-005 | [TDD实现] AIService通信层（HTTP/SSE流式/Token计数/缓存） | AI助手Extension | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2026-W18 | 2026-W19 | MVP-EXT-004 | 未开始 | HTTP/SSE流式通信正常，Token计数准确
MVP-EXT-006 | [TDD验收] AIService与Mock Server集成测试 | AI助手Extension | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-EXT-005 | 未开始 | AIService与Mock Server通信正常
MVP-EXT-007 | [TDD测试] InlineCompletionProvider单元测试 | AI助手Extension | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W18 | 2026-W19 | MVP-EXT-005 | 未开始 | 内联补全触发/格式/取消测试通过
MVP-EXT-008 | [TDD实现] AI内联补全Provider | AI助手Extension | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-EXT-007 | 未开始 | 2秒停顿触发/灰色预览/Tab接受/Esc取消
MVP-EXT-009 | [TDD验收] 内联补全端到端测试 | AI助手Extension | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-EXT-008 | 未开始 | 输入→等待→预览→接受流程正常
MVP-EXT-010 | [TDD测试] ContextService上下文组装单元测试 | AI助手Extension | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-EXT-005 | 未开始 | 上下文组装测试通过
MVP-EXT-011 | [TDD实现] ContextService（编辑器上下文/知识库检索/窗口管理） | AI助手Extension | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 2 | 2026-W19 | 2026-W20 | MVP-EXT-010 | 未开始 | 上下文收集/知识库检索/窗口管理正常
MVP-EXT-012 | [TDD验收] ContextService集成测试 | AI助手Extension | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W20 | 2026-W20 | MVP-EXT-011 | 未开始 | ContextService集成测试通过
MVP-AI-001 | [TDD测试] BaseModelAdapter接口+ClaudeAdapter单元测试 | AI引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W17 | 2026-W17 | MVP-SRV-002 | 未开始 | ClaudeAdapter接口测试通过
MVP-AI-002 | [TDD实现] ClaudeAdapter实现（generate/stream/countTokens） | AI引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W17 | 2026-W18 | MVP-AI-001 | 未开始 | Claude API调用正常，流式输出稳定
MVP-AI-003 | [TDD验收] ClaudeAdapter与真实API集成测试 | AI引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W18 | 2026-W18 | MVP-AI-002 | 未开始 | Claude真实API调用成功
MVP-AI-004 | [TDD测试] DeepSeekAdapter单元测试 | AI引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W18 | 2026-W18 | MVP-AI-001 | 未开始 | DeepSeekAdapter测试通过
MVP-AI-005 | [TDD实现] DeepSeekAdapter实现 | AI引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W18 | 2026-W19 | MVP-AI-004 | 未开始 | DeepSeek API调用正常
MVP-AI-006 | [TDD验收] DeepSeekAdapter集成测试 | AI引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-AI-005 | 未开始 | DeepSeek真实API调用成功
MVP-AI-007 | [TDD测试] QwenAdapter(通义千问)单元测试 | AI引擎 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W18 | 2026-W19 | MVP-AI-001 | 未开始 | QwenAdapter测试通过
MVP-AI-008 | [TDD实现] QwenAdapter实现 | AI引擎 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 2 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-AI-007 | 未开始 | 通义千问API调用正常
MVP-AI-009 | [TDD验收] QwenAdapter集成测试 | AI引擎 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-AI-008 | 未开始 | 通义千问真实API调用成功
MVP-AI-010 | [TDD测试] ModelAdapterFactory工厂+BYOK注册单元测试 | AI引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W19 | 2026-W19 | MVP-AI-003,MVP-AI-006,MVP-AI-009 | 未开始 | 模型工厂测试通过
MVP-AI-011 | [TDD实现] ModelAdapterFactory（模型注册/创建/健康检查） | AI引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W19 | 2026-W20 | MVP-AI-010 | 未开始 | 模型工厂可注册/创建/健康检查
MVP-AI-012 | [TDD验收] 模型工厂集成测试（多模型切换/BYOK） | AI引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W20 | 2026-W20 | MVP-AI-011 | 未开始 | 多模型切换和BYOK功能正常
MVP-AI-013 | [TDD测试] TaskAnalyzer任务分析器单元测试 | AI引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W19 | 2026-W20 | MVP-AI-011 | 未开始 | 任务分析器测试通过
MVP-AI-014 | [TDD实现] TaskAnalyzer（意图分类/任务类型识别/模型推荐） | AI引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W20 | 2026-W20 | MVP-AI-013 | 未开始 | 意图分类/任务识别/模型推荐正常
MVP-AI-015 | [TDD验收] 任务分析器端到端测试 | AI引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W20 | 2026-W20 | MVP-AI-014 | 未开始 | 任务分析端到端测试通过
MVP-AI-016 | [TDD测试] PromptBuilder上下文组装单元测试 | AI引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W20 | 2026-W20 | MVP-AI-011 | 未开始 | Prompt组装测试通过
MVP-AI-017 | [TDD实现] PromptBuilder（窗口分配/知识库注入/历史注入） | AI引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W20 | 2026-W21 | MVP-AI-016 | 未开始 | 窗口分配/知识库注入/历史注入正常
MVP-AI-018 | [TDD验收] PromptBuilder集成测试 | AI引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W21 | 2026-W21 | MVP-AI-017 | 未开始 | 完整Prompt输出验证通过
MVP-AI-019 | [TDD测试] AI引擎API端点单元测试 | AI引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W20 | 2026-W21 | MVP-AI-017 | 未开始 | API端点测试通过
MVP-AI-020 | [TDD实现] AI引擎FastAPI端点（SSE流式/错误处理/限流） | AI引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 3 | 2026-W21 | 2026-W21 | MVP-AI-019 | 未开始 | SSE流式/错误处理/限流正常
MVP-AI-021 | [TDD验收] AI引擎API端到端测试 | AI引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W21 | 2026-W21 | MVP-AI-020 | 未开始 | 客户端→网关→AI引擎→模型全链路通过
MVP-BRN-001 | [TDD测试] BranchTreeProvider数据提供者单元测试 | 分支管理 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W21 | 2026-W21 | MVP-EXT-003 | 未开始 | BranchTreeProvider测试通过
MVP-BRN-002 | [TDD实现] BranchTreeProvider（getChildren/getTreeItem/拖放/右键菜单） | 分支管理 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2026-W21 | 2026-W22 | MVP-BRN-001 | 未开始 | 分支树视图展示/拖放/右键菜单正常
MVP-BRN-003 | [TDD验收] 分支树视图端到端测试 | 分支管理 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W22 | 2026-W22 | MVP-BRN-002 | 未开始 | 分支树视图端到端测试通过
MVP-BRN-004 | [TDD测试] BranchService CRUD单元测试 | 分支管理 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W22 | 2026-W22 | MVP-BRN-002 | 未开始 | BranchService CRUD测试通过
MVP-BRN-005 | [TDD实现] BranchService（创建/切换/删除/归档分支） | 分支管理 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 2 | 2026-W22 | 2026-W23 | MVP-BRN-004 | 未开始 | 分支CRUD操作正常
MVP-BRN-006 | [TDD验收] 分支CRUD集成测试 | 分支管理 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W23 | 2026-W23 | MVP-BRN-005 | 未开始 | 分支CRUD集成测试通过
MVP-BRN-007 | [TDD测试] 分支服务端API单元测试 | 分支管理 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W22 | 2026-W22 | MVP-SRV-003 | 未开始 | 分支API测试通过
MVP-BRN-008 | [TDD实现] 分支服务端API（CRUD/树结构/切换） | 分支管理 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W22 | 2026-W23 | MVP-BRN-007 | 未开始 | 分支API CRUD/树结构/切换正常
MVP-BRN-009 | [TDD验收] 分支API集成测试 | 分支管理 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W23 | 2026-W23 | MVP-BRN-008 | 未开始 | 分支API集成测试通过
MVP-BIB-001 | [TDD测试] StoryBibleService CRUD单元测试 | 知识库 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W21 | 2026-W22 | MVP-EXT-003 | 未开始 | 知识库CRUD测试通过
MVP-BIB-002 | [TDD实现] StoryBibleService（角色/地点/物品/势力CRUD） | 知识库 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 2 | 2026-W22 | 2026-W22 | MVP-BIB-001 | 未开始 | 知识库CRUD功能正常
MVP-BIB-003 | [TDD验收] 知识库CRUD端到端测试 | 知识库 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W22 | 2026-W23 | MVP-BIB-002 | 未开始 | 知识库CRUD端到端测试通过
MVP-BIB-004 | [TDD测试] TreeViewProvider知识库树单元测试 | 知识库 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W22 | 2026-W22 | MVP-BIB-002 | 未开始 | 知识库树视图测试通过
MVP-BIB-005 | [TDD实现] 知识库树视图（角色/地点/物品分类展示） | 知识库 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W22 | 2026-W23 | MVP-BIB-004 | 未开始 | 知识库树视图分类展示正常
MVP-BIB-006 | [TDD验收] 知识库树视图端到端测试 | 知识库 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W23 | 2026-W23 | MVP-BIB-005 | 未开始 | 知识库树视图端到端测试通过
MVP-BIB-007 | [TDD测试] EntityExtractor实体提取单元测试 | 知识库 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W22 | 2026-W23 | MVP-SRV-006 | 未开始 | 实体提取测试通过
MVP-BIB-008 | [TDD实现] AI实体提取（从章节内容提取角色/地点/事件） | 知识库 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W23 | 2026-W23 | MVP-BIB-007 | 未开始 | 实体提取准确率≥85%
MVP-BIB-009 | [TDD验收] 实体提取端到端测试 | 知识库 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W23 | 2026-W23 | MVP-BIB-008 | 未开始 | 实体提取端到端测试通过
MVP-BIB-010 | [TDD测试] ConflictDetector冲突检测单元测试 | 知识库 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W23 | 2026-W23 | MVP-BIB-008 | 未开始 | 冲突检测测试通过
MVP-BIB-011 | [TDD实现] 冲突检测（新内容vs知识库对比/角色矛盾/设定矛盾） | 知识库 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W23 | 2026-W24 | MVP-BIB-010 | 未开始 | 冲突检测准确率≥80%
MVP-BIB-012 | [TDD验收] 冲突检测集成测试 | 知识库 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W24 | 2026-W24 | MVP-BIB-011 | 未开始 | 冲突检测集成测试通过
MVP-BIB-013 | [TDD测试] 知识库服务端API单元测试 | 知识库 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W23 | 2026-W23 | MVP-SRV-003,MVP-SRV-006 | 未开始 | 知识库API测试通过
MVP-BIB-014 | [TDD实现] 知识库服务端API（CRUD/搜索/冲突检测） | 知识库 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W23 | 2026-W24 | MVP-BIB-013 | 未开始 | 知识库API CRUD/搜索/冲突检测正常
MVP-BIB-015 | [TDD验收] 知识库API集成测试 | 知识库 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W24 | 2026-W24 | MVP-BIB-014 | 未开始 | 知识库API集成测试通过
MVP-RAG-001 | [TDD测试] 向量化切分策略单元测试 | RAG系统 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W24 | 2026-W24 | MVP-SRV-006 | 未开始 | 段落切分/重叠/Token计数测试通过
MVP-RAG-002 | [TDD实现] 章节内容向量化（切分→Embedding→Milvus存储） | RAG系统 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W24 | 2026-W25 | MVP-RAG-001 | 未开始 | 章节内容成功向量化并存储到Milvus
MVP-RAG-003 | [TDD验收] 向量化端到端测试 | RAG系统 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W25 | 2026-W25 | MVP-RAG-002 | 未开始 | 输入章节→验证Milvus中有对应向量
MVP-RAG-004 | [TDD测试] 多路检索单元测试 | RAG系统 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W25 | 2026-W25 | MVP-RAG-002 | 未开始 | Milvus+PG+ES并行检索测试通过
MVP-RAG-005 | [TDD实现] RAG检索增强（查询理解→多路检索→RRF融合→上下文组装） | RAG系统 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 3 | 2026-W25 | 2026-W26 | MVP-RAG-004 | 未开始 | RAG检索增强全流程正常
MVP-RAG-006 | [TDD验收] RAG端到端测试 | RAG系统 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W26 | 2026-W26 | MVP-RAG-005 | 未开始 | 输入创作指令→验证检索结果相关性
MVP-CON-001 | [TDD测试] 角色一致性检查单元测试 | 一致性检查 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W24 | 2026-W25 | MVP-BIB-011 | 未开始 | 角色一致性检查测试通过
MVP-CON-002 | [TDD实现] 角色一致性检查（提取角色→对比设定→标记矛盾） | 一致性检查 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W25 | 2026-W25 | MVP-CON-001 | 未开始 | 角色一致性检查准确率≥85%
MVP-CON-003 | [TDD验收] 角色一致性端到端测试 | 一致性检查 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W25 | 2026-W26 | MVP-CON-002 | 未开始 | 角色一致性端到端测试通过
MVP-CON-004 | [TDD测试] 时间线+设定一致性检查单元测试 | 一致性检查 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W25 | 2026-W26 | MVP-CON-002 | 未开始 | 时间线/设定一致性测试通过
MVP-CON-005 | [TDD实现] 时间线+设定一致性检查 | 一致性检查 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W26 | 2026-W26 | MVP-CON-004 | 未开始 | 时间线/设定一致性检查正常
MVP-CON-006 | [TDD验收] 一致性检查集成测试 | 一致性检查 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W26 | 2026-W26 | MVP-CON-005 | 未开始 | 一致性检查集成测试通过
MVP-CON-007 | [TDD测试] DiagnosticsProvider诊断Provider单元测试 | 一致性检查 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W25 | 2026-W26 | MVP-CON-002 | 未开始 | 诊断Provider测试通过
MVP-CON-008 | [TDD实现] 一致性诊断Provider（波浪线标记/CodeAction修复建议） | 一致性检查 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 2 | 2026-W26 | 2026-W26 | MVP-CON-007 | 未开始 | 波浪线标记/CodeAction修复建议正常
MVP-CON-009 | [TDD验收] 一致性诊断端到端测试 | 一致性检查 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W26 | 2026-W26 | MVP-CON-008 | 未开始 | 一致性诊断端到端测试通过
MVP-CON-010 | [TDD测试] 伏笔追踪单元测试 | 一致性检查 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W26 | 2026-W26 | MVP-CON-005 | 未开始 | 伏笔追踪测试通过
MVP-CON-011 | [TDD实现] 伏笔追踪（埋设检测/回收提醒/状态更新） | 一致性检查 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 2 | 2026-W26 | 2026-W27 | MVP-CON-010 | 未开始 | 伏笔埋设/回收/状态更新正常
MVP-CON-012 | [TDD验收] 伏笔追踪端到端测试 | 一致性检查 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W27 | 2026-W27 | MVP-CON-011 | 未开始 | 伏笔追踪端到端测试通过
MVP-OUT-001 | [TDD测试] OutlineProvider大纲树单元测试 | 大纲管理 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W25 | 2026-W26 | MVP-EXT-003 | 未开始 | 大纲树测试通过
MVP-OUT-002 | [TDD实现] OutlineProvider（卷→章→节多级树/进度标记/拖拽排序） | 大纲管理 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2026-W26 | 2026-W26 | MVP-OUT-001 | 未开始 | 多级大纲树/进度标记/拖拽排序正常
MVP-OUT-003 | [TDD验收] 大纲树端到端测试 | 大纲管理 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W26 | 2026-W27 | MVP-OUT-002 | 未开始 | 大纲树端到端测试通过
MVP-OUT-004 | [TDD测试] OutlineSync大纲-正文联动单元测试 | 大纲管理 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W26 | 2026-W27 | MVP-OUT-002 | 未开始 | 大纲联动测试通过
MVP-OUT-005 | [TDD实现] 大纲-正文联动（点击跳转/状态同步） | 大纲管理 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W27 | 2026-W27 | MVP-OUT-004 | 未开始 | 点击跳转/状态同步正常
MVP-OUT-006 | [TDD验收] 大纲联动端到端测试 | 大纲管理 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W27 | 2026-W27 | MVP-OUT-005 | 未开始 | 大纲联动端到端测试通过
MVP-UI-001 | [TDD测试] AIPanelWebview组件单元测试 | AI面板 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W27 | 2026-W27 | MVP-EXT-012 | 未开始 | AI面板组件测试通过
MVP-UI-002 | [TDD实现] AI助手面板Webview（模型选择器/功能按钮/上下文参考/一致性检查） | AI面板 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2026-W27 | 2026-W28 | MVP-UI-001 | 未开始 | AI面板所有功能正常
MVP-UI-003 | [TDD验收] AI面板端到端测试 | AI面板 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W28 | 2026-W28 | MVP-UI-002 | 未开始 | AI面板端到端测试通过
MVP-UI-004 | [TDD测试] ModelCenterWebview单元测试 | AI面板 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W27 | 2026-W28 | MVP-EXT-012 | 未开始 | 模型中心组件测试通过
MVP-UI-005 | [TDD实现] 模型中心Webview（模型卡片/能力评分/协作流水线配置） | AI面板 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2026-W28 | 2026-W28 | MVP-UI-004 | 未开始 | 模型中心所有功能正常
MVP-UI-006 | [TDD验收] 模型中心端到端测试 | AI面板 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W28 | 2026-W28 | MVP-UI-005 | 未开始 | 模型中心端到端测试通过
MVP-API-001 | [TDD测试] 作品CRUD API单元测试 | 作品/章节服务 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W27 | 2026-W27 | MVP-SRV-003 | 未开始 | 作品API测试通过
MVP-API-002 | [TDD实现] 作品CRUD API | 作品/章节服务 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W27 | 2026-W28 | MVP-API-001 | 未开始 | 作品CRUD功能正常
MVP-API-003 | [TDD验收] 作品API集成测试 | 作品/章节服务 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W28 | 2026-W28 | MVP-API-002 | 未开始 | 作品API集成测试通过
MVP-API-004 | [TDD测试] 章节CRUD+版本管理API单元测试 | 作品/章节服务 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W28 | 2026-W28 | MVP-API-002 | 未开始 | 章节API测试通过
MVP-API-005 | [TDD实现] 章节CRUD+版本管理API | 作品/章节服务 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W28 | 2026-W29 | MVP-API-004 | 未开始 | 章节CRUD+版本管理正常
MVP-API-006 | [TDD验收] 章节API集成测试 | 作品/章节服务 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W29 | 2026-W29 | MVP-API-005 | 未开始 | 章节API集成测试通过
MVP-LNG-001 | [TDD测试] 小说语法高亮单元测试 | 小说语言 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W27 | 2026-W28 | MVP-CLI-012 | 未开始 | 语法高亮测试通过
MVP-LNG-002 | [TDD实现] novel.tmLanguage语法高亮（章节标题/对话引号/角色名注入） | 小说语言 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W28 | 2026-W28 | MVP-LNG-001 | 未开始 | 章节标题/对话引号/角色名高亮正常
MVP-LNG-003 | [TDD验收] 语法高亮端到端测试 | 小说语言 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W28 | 2026-W28 | MVP-LNG-002 | 未开始 | 语法高亮端到端测试通过
MVP-LNG-004 | [TDD测试] 写作补全Provider单元测试 | 小说语言 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W28 | 2026-W29 | MVP-LNG-002 | 未开始 | 写作补全测试通过
MVP-LNG-005 | [TDD实现] 写作补全Provider（角色名/地点名/写作指令补全） | 小说语言 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W29 | 2026-W29 | MVP-LNG-004 | 未开始 | 角色名/地点名/写作指令补全正常
MVP-LNG-006 | [TDD验收] 写作补全端到端测试 | 小说语言 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W29 | 2026-W29 | MVP-LNG-005 | 未开始 | 写作补全端到端测试通过
MVP-EXP-001 | [TDD测试] TXT导出单元测试 | 导出 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W29 | 2026-W29 | MVP-API-005 | 未开始 | 导出测试通过
MVP-EXP-002 | [TDD实现] TXT/DOCX导出 | 导出 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W29 | 2026-W30 | MVP-EXP-001 | 未开始 | TXT/DOCX导出格式正确
MVP-EXP-003 | [TDD验收] 导出端到端测试 | 导出 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W30 | 2026-W30 | MVP-EXP-002 | 未开始 | 导出端到端测试通过
MVP-INT-001 | 全链路集成测试：注册→创建作品→写章节→AI续写→知识库提取→一致性检查 | 集成测试 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 全栈 | 2 | 2026-W30 | 2026-W30 | MVP-EXP-003,MVP-CON-009,MVP-RAG-006 | 未开始 | 全链路流程无阻断
MVP-INT-002 | 全链路集成测试：创建分支→分支写作→切换分支→分支对比 | 集成测试 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 全栈 | 2 | 2026-W30 | 2026-W30 | MVP-BRN-009 | 未开始 | 分支全链路流程正常
MVP-INT-003 | 性能测试：AI首Token延迟≤2秒、API响应≤200ms | 集成测试 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 全栈 | 2 | 2026-W30 | 2026-W31 | MVP-INT-001 | 未开始 | 性能指标达标
MVP-INT-004 | 安全测试：JWT认证/SQL注入/XSS/CSRF | 集成测试 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 全栈 | 1 | 2026-W31 | 2026-W31 | MVP-INT-001 | 未开始 | 安全测试全部通过
MVP-INT-005 | 客户端打包：Electron打包+代码签名+自动更新配置 | 集成测试 | 基础设施 |  | P0 | 前端 | 2 | 2026-W31 | 2026-W31 | MVP-INT-003 | 未开始 | 客户端可打包安装，自动更新正常
MVP-INT-006 | 部署：K8s部署+CDN配置+监控告警配置 | 集成测试 | 基础设施 |  | P0 | 后端 | 2 | 2026-W31 | 2026-W31 | MVP-INT-003 | 未开始 | 服务部署成功，监控告警正常

## v1.5-增强
任务ID | 任务名称 | 所属模块 | 任务类型 | TDD阶段 | 优先级 | 负责角色 | 预估工时(天) | 开始时间 | 结束时间 | 前置依赖 | 状态 | 验收标准 | 备注
V15-COL-001 | [TDD测试] 协作引擎接口+投票模式单元测试 | 多模型协作 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W32 | 2026-W32 |  | 未开始 | 协作引擎接口测试通过
V15-COL-002 | [TDD实现] 协作引擎基础框架（任务分发/结果收集/超时处理） | 多模型协作 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 3 | 2026-W32 | 2026-W33 | V15-COL-001 | 未开始 | 协作引擎基础框架正常
V15-COL-003 | [TDD验收] 协作引擎基础框架集成测试 | 多模型协作 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W33 | 2026-W33 | V15-COL-002 | 未开始 | 协作引擎集成测试通过
V15-COL-004 | [TDD测试] 投票模式单元测试 | 多模型协作 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W33 | 2026-W33 | V15-COL-002 | 未开始 | 投票模式测试通过
V15-COL-005 | [TDD实现] 投票模式（多模型生成→投票→选最优） | 多模型协作 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W33 | 2026-W34 | V15-COL-004 | 未开始 | 投票模式正常工作
V15-COL-006 | [TDD验收] 投票模式端到端测试 | 多模型协作 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W34 | 2026-W34 | V15-COL-005 | 未开始 | 投票模式端到端测试通过
V15-COL-007 | [TDD测试] 接力模式单元测试 | 多模型协作 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W34 | 2026-W34 | V15-COL-002 | 未开始 | 接力模式测试通过
V15-COL-008 | [TDD实现] 接力模式（模型A→模型B→模型C链式生成） | 多模型协作 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W34 | 2026-W34 | V15-COL-007 | 未开始 | 接力模式链式生成正常
V15-COL-009 | [TDD验收] 接力模式端到端测试 | 多模型协作 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W34 | 2026-W35 | V15-COL-008 | 未开始 | 接力模式端到端测试通过
V15-COL-010 | [TDD测试] 辩论模式单元测试 | 多模型协作 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W34 | 2026-W35 | V15-COL-002 | 未开始 | 辩论模式测试通过
V15-COL-011 | [TDD实现] 辩论模式（正方/反方/裁判三轮辩论） | 多模型协作 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 2 | 2026-W35 | 2026-W35 | V15-COL-010 | 未开始 | 辩论模式三轮辩论正常
V15-COL-012 | [TDD验收] 辩论模式端到端测试 | 多模型协作 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W35 | 2026-W35 | V15-COL-011 | 未开始 | 辩论模式端到端测试通过
V15-COL-013 | [TDD测试] 融合模式单元测试 | 多模型协作 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W35 | 2026-W35 | V15-COL-002 | 未开始 | 融合模式测试通过
V15-COL-014 | [TDD实现] 融合模式（多模型输出→AI融合→统一输出） | 多模型协作 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 2 | 2026-W35 | 2026-W36 | V15-COL-013 | 未开始 | 融合模式正常工作
V15-COL-015 | [TDD验收] 融合模式端到端测试 | 多模型协作 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W36 | 2026-W36 | V15-COL-014 | 未开始 | 融合模式端到端测试通过
V15-COL-016 | [TDD测试] 协作模式API端点单元测试 | 多模型协作 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W35 | 2026-W36 | V15-COL-003 | 未开始 | 协作API测试通过
V15-COL-017 | [TDD实现] 协作模式API端点（配置/执行/结果查询） | 多模型协作 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W36 | 2026-W36 | V15-COL-016 | 未开始 | 协作API正常工作
V15-COL-018 | [TDD验收] 协作模式API集成测试 | 多模型协作 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W36 | 2026-W36 | V15-COL-017 | 未开始 | 协作API集成测试通过
V15-MRG-001 | [TDD测试] 分支差异计算单元测试 | 分支合并 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W36 | 2026-W36 |  | 未开始 | 差异计算测试通过
V15-MRG-002 | [TDD实现] 分支差异计算（段落级Diff/字符级Diff） | 分支合并 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 2 | 2026-W36 | 2026-W37 | V15-MRG-001 | 未开始 | 段落级/字符级Diff正常
V15-MRG-003 | [TDD验收] 分支差异计算集成测试 | 分支合并 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W37 | 2026-W37 | V15-MRG-002 | 未开始 | 差异计算集成测试通过
V15-MRG-004 | [TDD测试] 段落级合并策略单元测试 | 分支合并 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W37 | 2026-W37 | V15-MRG-002 | 未开始 | 段落级合并测试通过
V15-MRG-005 | [TDD实现] 段落级合并（保留/替换/插入/AI选择） | 分支合并 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W37 | 2026-W38 | V15-MRG-004 | 未开始 | 段落级合并策略正常
V15-MRG-006 | [TDD验收] 段落级合并端到端测试 | 分支合并 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W38 | 2026-W38 | V15-MRG-005 | 未开始 | 段落级合并端到端测试通过
V15-MRG-007 | [TDD测试] AI辅助合并单元测试 | 分支合并 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W37 | 2026-W38 | V15-MRG-002 | 未开始 | AI辅助合并测试通过
V15-MRG-008 | [TDD实现] AI辅助合并（冲突检测→AI建议→用户确认） | 分支合并 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W38 | 2026-W38 | V15-MRG-007 | 未开始 | AI辅助合并流程正常
V15-MRG-009 | [TDD验收] AI辅助合并端到端测试 | 分支合并 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W38 | 2026-W38 | V15-MRG-008 | 未开始 | AI辅助合并端到端测试通过
V15-MRG-010 | [TDD测试] 合并UI（Diff视图/冲突标记/操作按钮）单元测试 | 分支合并 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W38 | 2026-W38 | V15-MRG-002 | 未开始 | 合并UI测试通过
V15-MRG-011 | [TDD实现] 合并UI（三栏Diff视图/冲突高亮/接受/拒绝按钮） | 分支合并 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2026-W38 | 2026-W39 | V15-MRG-010 | 未开始 | 合并UI交互正常
V15-MRG-012 | [TDD验收] 合并UI端到端测试 | 分支合并 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W39 | 2026-W39 | V15-MRG-011 | 未开始 | 合并UI端到端测试通过
V15-DEAI-001 | [TDD测试] AI文本特征检测单元测试 | 去AI味引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W39 | 2026-W39 |  | 未开始 | AI特征检测测试通过
V15-DEAI-002 | [TDD实现] AI文本特征检测（常用词/句式/结构分析） | 去AI味引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W39 | 2026-W40 | V15-DEAI-001 | 未开始 | AI特征检测准确率≥80%
V15-DEAI-003 | [TDD验收] AI特征检测端到端测试 | 去AI味引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W40 | 2026-W40 | V15-DEAI-002 | 未开始 | AI特征检测端到端测试通过
V15-DEAI-004 | [TDD测试] 文本人性化改写单元测试 | 去AI味引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W40 | 2026-W40 | V15-DEAI-002 | 未开始 | 人性化改写测试通过
V15-DEAI-005 | [TDD实现] 文本人性化改写（词汇替换/句式变化/节奏调整） | 去AI味引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 3 | 2026-W40 | 2026-W41 | V15-DEAI-004 | 未开始 | 改写后文本AI检测通过率≤20%
V15-DEAI-006 | [TDD验收] 文本人性化改写端到端测试 | 去AI味引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W41 | 2026-W41 | V15-DEAI-005 | 未开始 | 人性化改写端到端测试通过
V15-DEAI-007 | [TDD测试] 去AI味API端点单元测试 | 去AI味引擎 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W40 | 2026-W41 | V15-DEAI-005 | 未开始 | 去AI味API测试通过
V15-DEAI-008 | [TDD实现] 去AI味API端点（检测/改写/批量处理） | 去AI味引擎 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2026-W41 | 2026-W41 | V15-DEAI-007 | 未开始 | 去AI味API正常工作
V15-DEAI-009 | [TDD验收] 去AI味API集成测试 | 去AI味引擎 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W41 | 2026-W41 | V15-DEAI-008 | 未开始 | 去AI味API集成测试通过
V15-CMP-001 | [TDD测试] 模型对比数据收集单元测试 | 模型对比 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W41 | 2026-W41 |  | 未开始 | 模型对比数据测试通过
V15-CMP-002 | [TDD实现] 模型对比面板（并排展示/评分/收藏） | 模型对比 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2026-W41 | 2026-W42 | V15-CMP-001 | 未开始 | 模型对比面板交互正常
V15-CMP-003 | [TDD验收] 模型对比面板端到端测试 | 模型对比 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W42 | 2026-W42 | V15-CMP-002 | 未开始 | 模型对比面板端到端测试通过
V15-RAG-001 | [TDD测试] 混合检索+重排序单元测试 | 高级RAG | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W42 | 2026-W42 |  | 未开始 | 混合检索测试通过
V15-RAG-002 | [TDD实现] 高级RAG（查询改写/多路召回/交叉编码器重排序） | 高级RAG | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 3 | 2026-W42 | 2026-W43 | V15-RAG-001 | 未开始 | 检索召回率提升≥20%
V15-RAG-003 | [TDD验收] 高级RAG端到端测试 | 高级RAG | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2026-W43 | 2026-W43 | V15-RAG-002 | 未开始 | 高级RAG端到端测试通过
V15-MDL-001 | [TDD测试] GeminiAdapter单元测试 | 模型接入 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W43 | 2026-W43 |  | 未开始 | GeminiAdapter测试通过
V15-MDL-002 | [TDD实现] GeminiAdapter实现 | 模型接入 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 2 | 2026-W43 | 2026-W43 | V15-MDL-001 | 未开始 | Gemini API调用正常
V15-MDL-003 | [TDD验收] GeminiAdapter集成测试 | 模型接入 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W43 | 2026-W44 | V15-MDL-002 | 未开始 | Gemini集成测试通过
V15-MDL-004 | [TDD测试] LlamaAdapter单元测试 | 模型接入 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W43 | 2026-W44 |  | 未开始 | LlamaAdapter测试通过
V15-MDL-005 | [TDD实现] LlamaAdapter实现 | 模型接入 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 2 | 2026-W44 | 2026-W44 | V15-MDL-004 | 未开始 | Llama API调用正常
V15-MDL-006 | [TDD验收] LlamaAdapter集成测试 | 模型接入 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W44 | 2026-W44 | V15-MDL-005 | 未开始 | Llama集成测试通过
V15-MDL-007 | [TDD测试] GLMAdapter(智谱)单元测试 | 模型接入 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W44 | 2026-W44 |  | 未开始 | GLMAdapter测试通过
V15-MDL-008 | [TDD实现] GLMAdapter实现 | 模型接入 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 2 | 2026-W44 | 2026-W44 | V15-MDL-007 | 未开始 | 智谱API调用正常
V15-MDL-009 | [TDD验收] GLMAdapter集成测试 | 模型接入 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2026-W44 | 2026-W45 | V15-MDL-008 | 未开始 | 智谱集成测试通过
V15-MDL-010 | [TDD测试] MistralAdapter单元测试 | 模型接入 | TDD测试 | Red | P2 | AI工程师 | 1 | 2026-W44 | 2026-W45 |  | 未开始 | MistralAdapter测试通过
V15-MDL-011 | [TDD实现] MistralAdapter实现 | 模型接入 | TDD实现 | Green | P2 | AI工程师 | 2 | 2026-W45 | 2026-W45 | V15-MDL-010 | 未开始 | Mistral API调用正常
V15-MDL-012 | [TDD验收] MistralAdapter集成测试 | 模型接入 | TDD验收 | Acceptance | P2 | AI工程师 | 1 | 2026-W45 | 2026-W45 | V15-MDL-011 | 未开始 | Mistral集成测试通过
V15-FRK-001 | [TDD测试] Activity Bar定制单元测试 | 中度Fork | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W45 | 2026-W45 |  | 未开始 | Activity Bar定制测试通过
V15-FRK-002 | [TDD实现] Activity Bar定制（写作专用图标/排序/默认面板） | 中度Fork | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W45 | 2026-W46 | V15-FRK-001 | 未开始 | Activity Bar定制正常
V15-FRK-003 | [TDD验收] Activity Bar定制端到端测试 | 中度Fork | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W46 | 2026-W46 | V15-FRK-002 | 未开始 | Activity Bar定制端到端测试通过
V15-FRK-004 | [TDD测试] Monaco编辑器写作配置单元测试 | 中度Fork | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W45 | 2026-W46 |  | 未开始 | Monaco配置测试通过
V15-FRK-005 | [TDD实现] Monaco编辑器写作配置（行间距/字体/自动换行/段落缩进） | 中度Fork | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2026-W46 | 2026-W46 | V15-FRK-004 | 未开始 | Monaco写作配置正常
V15-FRK-006 | [TDD验收] Monaco编辑器写作配置端到端测试 | 中度Fork | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W46 | 2026-W46 | V15-FRK-005 | 未开始 | Monaco写作配置端到端测试通过

## v2.0-生态
任务ID | 任务名称 | 所属模块 | 任务类型 | TDD阶段 | 优先级 | 负责角色 | 预估工时(天) | 开始时间 | 结束时间 | 前置依赖 | 状态 | 验收标准 | 备注
V20-TPL-001 | [TDD测试] 模板数据模型+CRUD单元测试 | 模板市场 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W46 | 2026-W47 |  | 未开始 | 模板CRUD测试通过
V20-TPL-002 | [TDD实现] 模板数据模型+CRUD API | 模板市场 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W47 | 2026-W47 | V20-TPL-001 | 未开始 | 模板CRUD API正常
V20-TPL-003 | [TDD验收] 模板CRUD API集成测试 | 模板市场 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W47 | 2026-W48 | V20-TPL-002 | 未开始 | 模板CRUD集成测试通过
V20-TPL-004 | [TDD测试] 模板市场浏览/搜索/筛选单元测试 | 模板市场 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2026-W47 | 2026-W48 | V20-TPL-002 | 未开始 | 模板市场浏览测试通过
V20-TPL-005 | [TDD实现] 模板市场Webview（分类/搜索/预览/使用/评分） | 模板市场 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2026-W48 | 2026-W48 | V20-TPL-004 | 未开始 | 模板市场Webview功能正常
V20-TPL-006 | [TDD验收] 模板市场端到端测试 | 模板市场 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2026-W48 | 2026-W48 | V20-TPL-005 | 未开始 | 模板市场端到端测试通过
V20-TPL-007 | [TDD测试] 模板创建向导单元测试 | 模板市场 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W48 | 2026-W48 | V20-TPL-005 | 未开始 | 模板创建向导测试通过
V20-TPL-008 | [TDD实现] 模板创建向导（类型选择/结构定义/示例内容/发布） | 模板市场 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2026-W48 | 2026-W49 | V20-TPL-007 | 未开始 | 模板创建向导功能正常
V20-TPL-009 | [TDD验收] 模板创建向导端到端测试 | 模板市场 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W49 | 2026-W49 | V20-TPL-008 | 未开始 | 模板创建向导端到端测试通过
V20-TPL-010 | [TDD测试] 模板版本管理+导入导出单元测试 | 模板市场 | TDD测试 | Red | P1 | 后端 | 1 | 2026-W49 | 2026-W49 | V20-TPL-002 | 未开始 | 模板版本管理测试通过
V20-TPL-011 | [TDD实现] 模板版本管理+导入导出 | 模板市场 | TDD实现 | Green | P1 | 后端 | 2 | 2026-W49 | 2026-W49 | V20-TPL-010 | 未开始 | 模板版本管理/导入导出正常
V20-TPL-012 | [TDD验收] 模板版本管理集成测试 | 模板市场 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 后端 | 1 | 2026-W49 | 2026-W50 | V20-TPL-011 | 未开始 | 模板版本管理集成测试通过
V20-ANA-001 | [TDD测试] 写作统计数据采集单元测试 | 数据分析 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W49 | 2026-W50 |  | 未开始 | 数据采集测试通过
V20-ANA-002 | [TDD实现] 写作统计数据采集（字数/时长/频率/模型使用） | 数据分析 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W50 | 2026-W50 | V20-ANA-001 | 未开始 | 数据采集准确完整
V20-ANA-003 | [TDD验收] 数据采集集成测试 | 数据分析 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W50 | 2026-W50 | V20-ANA-002 | 未开始 | 数据采集集成测试通过
V20-ANA-004 | [TDD测试] 统计分析API单元测试 | 数据分析 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2026-W50 | 2026-W50 | V20-ANA-002 | 未开始 | 统计分析API测试通过
V20-ANA-005 | [TDD实现] 统计分析API（日/周/月报表/趋势分析） | 数据分析 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2026-W50 | 2026-W51 | V20-ANA-004 | 未开始 | 统计分析API正常
V20-ANA-006 | [TDD验收] 统计分析API集成测试 | 数据分析 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2026-W51 | 2026-W51 | V20-ANA-005 | 未开始 | 统计分析API集成测试通过
V20-ANA-007 | [TDD测试] 数据可视化面板单元测试 | 数据分析 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W50 | 2026-W51 | V20-ANA-005 | 未开始 | 可视化面板测试通过
V20-ANA-008 | [TDD实现] 数据可视化面板（图表/日历热力图/目标追踪） | 数据分析 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2026-W51 | 2026-W51 | V20-ANA-007 | 未开始 | 数据可视化面板功能正常
V20-ANA-009 | [TDD验收] 数据可视化面板端到端测试 | 数据分析 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2026-W51 | 2026-W51 | V20-ANA-008 | 未开始 | 数据可视化面板端到端测试通过
V20-COM-001 | [TDD测试] 社区内容发布API单元测试 | 社区分享 | TDD测试 | Red | P1 | 后端 | 1 | 2026-W51 | 2026-W52 |  | 未开始 | 社区API测试通过
V20-COM-002 | [TDD实现] 社区内容发布API（作品分享/评论/点赞/收藏） | 社区分享 | TDD实现 | Green | P1 | 后端 | 2 | 2026-W52 | 2026-W52 | V20-COM-001 | 未开始 | 社区API功能正常
V20-COM-003 | [TDD验收] 社区API集成测试 | 社区分享 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 后端 | 1 | 2026-W52 | 2026-W52 | V20-COM-002 | 未开始 | 社区API集成测试通过
V20-COM-004 | [TDD测试] 社区Webview单元测试 | 社区分享 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2026-W52 | 2026-W52 | V20-COM-002 | 未开始 | 社区Webview测试通过
V20-COM-005 | [TDD实现] 社区Webview（作品广场/评论互动/关注系统） | 社区分享 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2026-W52 | 2026-W01 | V20-COM-004 | 未开始 | 社区Webview功能正常
V20-COM-006 | [TDD验收] 社区Webview端到端测试 | 社区分享 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2027-W01 | 2027-W01 | V20-COM-005 | 未开始 | 社区Webview端到端测试通过
V20-COP-001 | [TDD测试] 实时协作CRDT单元测试 | 协作写作 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2027-W01 | 2027-W01 |  | 未开始 | CRDT测试通过
V20-COP-002 | [TDD实现] 实时协作引擎（CRDT/冲突解决/光标同步） | 协作写作 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 3 | 2027-W01 | 2027-W02 | V20-COP-001 | 未开始 | 实时协作引擎正常
V20-COP-003 | [TDD验收] 实时协作引擎集成测试 | 协作写作 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2027-W02 | 2027-W02 | V20-COP-002 | 未开始 | 实时协作引擎集成测试通过
V20-COP-004 | [TDD测试] 协作权限管理单元测试 | 协作写作 | TDD测试 | Red | P0 | 后端 | 1 | 2027-W02 | 2027-W02 | V20-COP-002 | 未开始 | 权限管理测试通过
V20-COP-005 | [TDD实现] 协作权限管理（邀请/角色/编辑权限/评论权限） | 协作写作 | TDD实现 | Green | P0 | 后端 | 2 | 2027-W02 | 2027-W03 | V20-COP-004 | 未开始 | 协作权限管理正常
V20-COP-006 | [TDD验收] 协作权限管理集成测试 | 协作写作 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 后端 | 1 | 2027-W03 | 2027-W03 | V20-COP-005 | 未开始 | 协作权限管理集成测试通过
V20-COP-007 | [TDD测试] 协作UI（在线用户/光标/评论气泡）单元测试 | 协作写作 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2027-W02 | 2027-W03 | V20-COP-002 | 未开始 | 协作UI测试通过
V20-COP-008 | [TDD实现] 协作UI（在线用户列表/远程光标/评论气泡/通知） | 协作写作 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2027-W03 | 2027-W03 | V20-COP-007 | 未开始 | 协作UI功能正常
V20-COP-009 | [TDD验收] 协作UI端到端测试 | 协作写作 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2027-W03 | 2027-W03 | V20-COP-008 | 未开始 | 协作UI端到端测试通过
V20-CVR-001 | [TDD测试] 封面生成API单元测试 | 封面生成 | TDD测试 | Red | P1 | AI工程师 | 1 | 2027-W03 | 2027-W04 |  | 未开始 | 封面生成API测试通过
V20-CVR-002 | [TDD实现] 封面生成服务（DALL-E/Midjourney/Stable Diffusion集成） | 封面生成 | TDD实现 | Green | P1 | AI工程师 | 3 | 2027-W04 | 2027-W04 | V20-CVR-001 | 未开始 | 封面生成服务正常
V20-CVR-003 | [TDD验收] 封面生成服务集成测试 | 封面生成 | TDD验收 | Acceptance | P1 | AI工程师 | 1 | 2027-W04 | 2027-W04 | V20-CVR-002 | 未开始 | 封面生成集成测试通过
V20-CVR-004 | [TDD测试] 封面编辑器单元测试 | 封面生成 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2027-W04 | 2027-W04 | V20-CVR-002 | 未开始 | 封面编辑器测试通过
V20-CVR-005 | [TDD实现] 封面编辑器（模板/文字叠加/风格调整/导出） | 封面生成 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2027-W04 | 2027-W05 | V20-CVR-004 | 未开始 | 封面编辑器功能正常
V20-CVR-006 | [TDD验收] 封面编辑器端到端测试 | 封面生成 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2027-W05 | 2027-W05 | V20-CVR-005 | 未开始 | 封面编辑器端到端测试通过
V20-DFK-001 | [TDD测试] 自定义TextModel单元测试 | 深度Fork | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2027-W05 | 2027-W05 |  | 未开始 | 自定义TextModel测试通过
V20-DFK-002 | [TDD实现] 自定义TextModel（小说段落模型/折叠/注释） | 深度Fork | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2027-W05 | 2027-W06 | V20-DFK-001 | 未开始 | 自定义TextModel正常
V20-DFK-003 | [TDD验收] 自定义TextModel端到端测试 | 深度Fork | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2027-W06 | 2027-W06 | V20-DFK-002 | 未开始 | 自定义TextModel端到端测试通过
V20-DFK-004 | [TDD测试] 编辑器装饰器单元测试 | 深度Fork | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2027-W06 | 2027-W06 |  | 未开始 | 编辑器装饰器测试通过
V20-DFK-005 | [TDD实现] 编辑器装饰器（角色名高亮/伏笔标记/注释气泡） | 深度Fork | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2027-W06 | 2027-W06 | V20-DFK-004 | 未开始 | 编辑器装饰器正常
V20-DFK-006 | [TDD验收] 编辑器装饰器端到端测试 | 深度Fork | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2027-W06 | 2027-W07 | V20-DFK-005 | 未开始 | 编辑器装饰器端到端测试通过
V20-DFK-007 | [TDD测试] 自定义Diff Provider单元测试 | 深度Fork | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2027-W06 | 2027-W07 |  | 未开始 | Diff Provider测试通过
V20-DFK-008 | [TDD实现] 自定义Diff Provider（小说友好Diff/段落对比） | 深度Fork | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2027-W07 | 2027-W07 | V20-DFK-007 | 未开始 | 自定义Diff Provider正常
V20-DFK-009 | [TDD验收] 自定义Diff Provider端到端测试 | 深度Fork | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2027-W07 | 2027-W07 | V20-DFK-008 | 未开始 | 自定义Diff Provider端到端测试通过
V20-PERF-001 | [TDD测试] 大文件编辑性能单元测试 | 性能优化 | TDD测试 | Red | P0 | 前端 | 1 | 2027-W07 | 2027-W07 |  | 未开始 | 大文件性能测试通过
V20-PERF-002 | [TDD实现] 大文件编辑优化（虚拟滚动/增量解析/懒加载） | 性能优化 | TDD实现 | Green | P0 | 前端 | 3 | 2027-W07 | 2027-W08 | V20-PERF-001 | 未开始 | 100万字文件编辑流畅
V20-PERF-003 | [TDD验收] 大文件编辑性能端到端测试 | 性能优化 | TDD验收 | Acceptance | P0 | 前端 | 1 | 2027-W08 | 2027-W08 | V20-PERF-002 | 未开始 | 大文件编辑性能达标
V20-PERF-004 | [TDD测试] AI响应缓存优化单元测试 | 性能优化 | TDD测试 | Red | P0 | AI工程师 | 1 | 2027-W08 | 2027-W08 |  | 未开始 | 缓存优化测试通过
V20-PERF-005 | [TDD实现] AI响应缓存优化（语义缓存/预取/流式优化） | 性能优化 | TDD实现 | Green | P0 | AI工程师 | 2 | 2027-W08 | 2027-W08 | V20-PERF-004 | 未开始 | 缓存命中率≥60%
V20-PERF-006 | [TDD验收] AI响应缓存优化集成测试 | 性能优化 | TDD验收 | Acceptance | P0 | AI工程师 | 1 | 2027-W08 | 2027-W09 | V20-PERF-005 | 未开始 | 缓存优化集成测试通过
V20-MOB-001 | [TDD测试] 移动端响应式布局单元测试 | 移动端 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2027-W08 | 2027-W09 |  | 未开始 | 响应式布局测试通过
V20-MOB-002 | [TDD实现] 移动端响应式布局（手机/平板适配） | 移动端 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 3 | 2027-W09 | 2027-W09 | V20-MOB-001 | 未开始 | 手机/平板布局正常
V20-MOB-003 | [TDD验收] 移动端响应式布局端到端测试 | 移动端 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2027-W09 | 2027-W09 | V20-MOB-002 | 未开始 | 移动端布局端到端测试通过
V20-MOB-004 | [TDD测试] 移动端手势交互单元测试 | 移动端 | TDD测试 | Red | P1 | 前端 | 1 | 2027-W09 | 2027-W09 | V20-MOB-002 | 未开始 | 手势交互测试通过
V20-MOB-005 | [TDD实现] 移动端手势交互（滑动/缩放/长按/双击） | 移动端 | TDD实现 | Green | P1 | 前端 | 2 | 2027-W09 | 2027-W10 | V20-MOB-004 | 未开始 | 手势交互正常
V20-MOB-006 | [TDD验收] 移动端手势交互端到端测试 | 移动端 | TDD验收 | Acceptance | P1 | 前端 | 1 | 2027-W10 | 2027-W10 | V20-MOB-005 | 未开始 | 手势交互端到端测试通过

## 里程碑
里程碑ID | 里程碑名称 | 所属版本 | 计划时间 | 交付物 | 验收标准 | 状态
M1 | 编辑器Demo + AI基础集成 | v1.0 | 2026-W20 | 品牌化编辑器 + dw-ai-assistant Extension + AI引擎(Claude/DeepSeek/Qwen) + 内联补全 | 能在编辑器中调用AI生成文本，内联补全正常工作 | 未开始
M2 | Alpha内测 | v1.0 | 2026-W26 | 分支管理 + 知识库 + RAG + 一致性检查 + 大纲管理 + 小说语言 | 内部团队可完成一部短篇小说创作，知识库自动提取，一致性检查正常 | 未开始
M3 | Beta公测 | v1.0 | 2026-W30 | AI面板 + 模型中心 + 作品/章节服务 + 导出 + 全链路集成 | 500名种子用户测试，7日留存≥30%，核心功能无P0 Bug | 未开始
M4 | 正式上线 | v1.0 | 2026-W31 | 客户端打包 + 服务部署 + 安全测试 + 性能达标 | 注册用户≥5000，付费转化≥5%，AI首Token延迟≤2秒 | 未开始
M5 | 多模型协作引擎完成 | v1.5 | 2026-W36 | 投票/接力/辩论/融合四种协作模式 + 协作API | 四种协作模式均可正常工作，API响应≤3秒 | 未开始
M6 | 分支合并 + 去AI味引擎 | v1.5 | 2026-W39 | 段落级分支合并 + AI辅助合并 + 去AI味引擎 | 分支合并准确率≥90%，去AI味改写后AI检测通过率≤20% | 未开始
M7 | 高级RAG + 模型扩展 | v1.5 | 2026-W43 | 高级RAG + 模型对比面板 + 8-10个模型接入 | 检索召回率提升≥20%，10个模型均可正常调用 | 未开始
M8 | v1.5增强版发布 | v1.5 | 2026-W46 | 中度Fork + v1.5全部功能 + 性能优化 | 所有v1.5功能正常，性能达标，用户满意度≥4.0/5.0 | 未开始
M9 | 模板市场上线 | v2.0 | 2027-W49 | 模板市场 + 模板创建向导 + 模板版本管理 | 模板市场可浏览/搜索/使用/发布，初始模板≥50个 | 未开始
M10 | 数据分析 + 社区分享 | v2.0 | 2027-W01 | 写作统计分析 + 数据可视化 + 社区分享平台 | 统计报表准确，社区可分享/评论/互动 | 未开始
M11 | 协作写作 + 封面生成 | v2.0 | 2027-W05 | 实时协作引擎 + 协作UI + 封面生成服务 | 3人同时编辑无冲突，封面生成质量达标 | 未开始
M12 | v2.0生态版发布 | v2.0 | 2027-W10 | 深度Fork + 性能优化 + 移动端适配 + v2.0全部功能 | 100万字文件编辑流畅，移动端体验良好，全部功能正常 | 未开始